****

**เอกสารหมายเลข 3**

**รายงานผลการดำเนินงาน**

**ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2565-30 มิถุนายน 2566)**

**ชื่อหน่วยงาน ............................................................**

**ผู้รับผิดชอบการรายงาน**

**RMU-ERM. F2**

**ตารางที่ 6 แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (ระหว่าง 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)**

**ยุทธศาสตร์ที่ …. ………………………………………………………………………………**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นความเสี่ยง (.........) :** ........................................................................................... | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **การประเมินตามแผนการบริหารความเสี่ยง**  **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม** | | | | | | | | | | | | | **ผลการดำเนินงานตามแนวทาง**  **การจัดการความเสี่ยง** | **การประเมินผล**  **จากการดำเนินงาน**  **มีความเสี่ยงลดลง**  **(1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)** | | | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังเหลืออยู่**  **/**  **แนวทางแก้ไข** |
| **ประเภทความเสี่ยง** | | | | | **ปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล**  **กระทบ** | **ผล/ระดับ** | **แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมควบคุมและการจัดการความเสี่ยง โดย (✓)** | | | | **โอกาส** | **ผล**  **กระทบ** | **ผล/ระดับ** |
| **S** | **O** | **F** | **C** | **E** |
| **T1** | **T2** | **T3** | **T4** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **โดย** | | | |  |  |  |  | **Risk ที่ยังเหลืออยู่**  -  **แนวทางแก้ไข**  - |

หมายเหตุ : 1. จัดให้มีการดำเนินงานรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์มจนครบทุกยุทธศาสตร์

2. การจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 1) T1 = การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance : Terminate) 2) T2 = การลดหรือการควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction : Treat)

3) T3 = การถ่ายโอนหรือกระจายความเสี่ยง (Risk Sharing : Transfer) 4) T4 = การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance : Take)

**-ตัวอย่าง-**

**เอกสารหมายเลข 4**

****

**รายงานผลการดำเนินงาน**

**ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2565-30 มิถุนายน 2566)**

**ชื่อหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา**

**ผู้รับผิดชอบการรายงาน**

**RMU-ERM. F2**

**ตารางที่ 6 แบบรายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (ระหว่าง 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์**

| **ประเด็นความเสี่ยง (1.1) :** ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร มีจำนวนน้อย (ความเสี่ยงเดิมปี 2564) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การประเมินตามแผนการบริหารความเสี่ยง**  **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม** | | | | | | | | | | | | | **ผลการดำเนินงานตามแนวทาง**  **การจัดการความเสี่ยง** | **การประเมินผล**  **จากการดำเนินงาน**  **มีความเสี่ยงลดลง**  **(1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)** | | | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังเหลืออยู่**  **/**  **แนวทางแก้ไข** |
| **ประเภทความเสี่ยง** | | | | | **ปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผล**  **กระทบ** | **ผล/ระดับ** | **แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมควบคุมและการจัดการความเสี่ยง โดย (✓)** | | | | **โอกาส** | **ผล**  **กระทบ** | **ผล/ระดับ** |
| **S** | **O** | **F** | **C** | **E** |
| **T1** | **T2** | **T3** | **T4** |
|  | 🗸 |  |  |
| 🗸 |  |  |  |  | 1.1 การสูญเสียรายได้จากงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร | 2 | 5 | 10  (สูง) | **โดย**  - ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยด้านสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการยื่นจดสิทธิบัตร | | | | -KPI : จำนวนที่ได้รับการจดสิทธิบัตร  -Targets : 5 เรื่อง หรือมากกว่า  **ผลการดำเนินการ**  จำนวนที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 0 เรื่อง (ยื่นจดสิทธิบัตร จำนวน 4 เรื่อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอประกาศ)  -KPI : การสูญเสียรายได้จากงานวิจัย  -Targets : 50,000-100,000 บาท/ปี หรือน้อยกว่า  **ผลการดำเนินการ**  การสูญเสียรายได้จากงานวิจัย  0 บาท/ปี (ไม่มีการขายสิทธิ์ของทรัพย์สินทางปัญญา)  โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้  - ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยด้านสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เพื่อเตรียม ความพร้อมก่อนการยื่นจดสิทธิบัตรโดยมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการแจ้งจดสิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญา หากแต่ในปัจจุบัน ยังไม่มีการจัดหารายได้ที่เกิดจากการขายสิทธิ์ของทรัพย์สินทางปัญญา  - นำผลงานวิจัยที่ได้รับทุนไปบริการวิชาการผ่านการบูณการกับการเรียนการสอนในรายวิชา | 5 | 2 | 10  (สูง) | **Risk ที่ยังเหลืออยู่**  - ไม่มีการขายสิทธิ์ของทรัพย์สินทางปัญญา  **แนวทางแก้ไข**  - วิเคราะห์สภาพปัญหาที่ยังไม่สามารถขายสิทธิ์ได้และแสวงหาแนวทางการพัฒนานำไปสู่ความสำเร็จในการขายสิทธิ์ |

หมายเหตุ : 1. จัดให้มีการดำเนินงานรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์มจนครบทุกยุทธศาสตร์

2. การจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 1) T1 = การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance : Terminate) 2) T2 = การลดหรือการควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction : Treat)

3) T3 = การถ่ายโอนหรือกระจายความเสี่ยง (Risk Sharing : Transfer) 4) T4 = การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance : Take)