****

**แบบฟอร์มรายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและโครงการ**

**ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**สำนักงานอธิการบดี**

**รอบ 9 เดือน**

**(1 ตุลาคม 2567 –30 มิถุนายน 2568)**

**แบบฟอร์มที่ 1**

**แบบฟอร์มรายงานติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**สำนักงานอธิการบดี**

**รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2568)**

**-----------------------------------------------------------------------**

**คำชี้แจง**

 1. ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย 🗸ลงในช่อง □ ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามข้อมูลที่เป็นจริง

2. ให้หน่วยงานใส่ข้อมูลในช่องรายละเอียดข้อมูล/เอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงานที่เป็นจริง

 3. ให้หน่วยงานแนบเอกสารหลักฐานการดำเนินงาน**/**ไฟล์

 4. โครงการที่ท่านได้รายงานในรอบ 6 เดือน ขึ้นสถานะแล้วเสร็จแล้ว ไม่ต้องรายงานเพิ่ม

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่** 1 นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

**เป้าประสงค์ที่** 1 มีการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

**กลยุทธ์ที่** 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงาน

**กลยุทธ์ที่** 2 นำระบบข้อมูลดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

**กลยุทธ์ที่** 3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน

**กลยุทธ์ที่** 4 สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์

| **ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน****ตัวชี้วัด** | **รายละเอียดข้อมูล/****เอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ/****ผู้รายงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. จำนวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่สร้างหรือพัฒนาขึ้นเพื่อการปฏิบัติงาน | 5 | ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่หน่วยงานสร้างขึ้นมีจำนวน..................ระบบ คือ1. ระบบ ............................................
2. ระบบ ............................................
3. ระบบ ............................................
4. ระบบ ............................................
5. ระบบ ............................................
 | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน (แนบเอกสาร/ไฟล์...............)1. .................................................
2. .................................................
3. .................................................
4. .................................................
5. .................................................
 | ทุกหน่วยงาน (ระบุ)หน่วยงาน………………….ผู้รายงาน....................... |
| 2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ การพัฒนาทักษะและสมรรถนะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลต่อบุคลากรสำนักงานอธิการบดี | 30 | บุคลากรสำนักงานอิการบดีได้เข้าร่วมรับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจำนวน ......................คนจำนวนบุคลากรอยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดีทั้งหมด………………….คนคิดเป็นร้อยละ…………………………..**สูตรคำนวณ**$\frac{จำนวนบุคลากรสำนักงานอธิการบดีที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ}{จำนวนบุคลากรที่สังกัดสำนักงานอธิการบดีทั้งหมด}$ *X 100* | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน (แนบเอกสาร/ไฟล์...............)1. .................................................
2. .................................................
3. .................................................
4. .................................................
5. .................................................
 | ทุกหน่วยงาน (ระบุ)หน่วยงาน………………….ผู้รายงาน....................... |
| 3. ระดับความสำเร็จของหน่วยงาน ที่นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ | 3 | [ ]  ระดับ 1 ทบทวนกระบวนงานในความรับผิดชอบที่สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการได้[ ]  ระดับ 2 กำหนดกระบวนงานที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ อย่างน้อย 1 กระบวนงาน[ ]  ระดับ 3 จัดประชุมด้วยระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือดำเนินการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ในรูปแบบอื่นหรือการค้นคว้าข้อมูลใน internet มาใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง หรือ 2 รูปแบบ (รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2 ชิ้นงาน)[ ]  ระดับ 4 จัดทำแผนปรับปรุงกระบวนงานที่จะนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในปีงบประมาณต่อไป[ ]  ระดับ 5 เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหาต่อกระบวนงานหรือความพร้อมของบุคลากรในสังกัดที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน (แนบเอกสาร/ไฟล์...............)1. .................................................
2. .................................................
3. .................................................
4. .................................................
5. .................................................
 | ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลฯผู้รายงาน.................... |
| 4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับ บริการในการใช้บริการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลต่อจำนวนผู้ใช้งาน | 80 | จำนวนผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล .............. คนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ .............ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลใดที่มีผู้เข้ารับบริการมากที่สุด1. .................................................
2. .................................................
3. .................................................
4. .................................................
5. .................................................

คิดเป็นร้อยละ……………...**สูตรคำนวณ**$$\frac{ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ}{คะแนนเต็ม}×100$$ | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน (แนบเอกสาร/ไฟล์...............)1. .................................................
2. .................................................
3. .................................................
4. .................................................

5. ................................................. | ทุกหน่วยงาน (ระบุ)หน่วยงาน………………….ผู้รายงาน....................... |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่** 2 การให้บริการแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

**เป้าประสงค์ที่** 2 มีการส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

**กลยุทธ์ที่** 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการแบบบูรณาการ

**กลยุทธ์ที่** 6 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการเชิงรุก พร้อมสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ

**กลยุทธ์ที่** 7 สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมนักศึกษา

| **ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน****ตัวชี้วัด** | **รายละเอียดข้อมูล/****เอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ/****ผู้รายงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี | 3 | หน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดีมีจำนวนทั้งสิ้น.........................หน่วยงานหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดีกอง,ศูนย์................................................................................มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานงานจำนวน .............เล่ม ได้แก่

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่อคู่มือปฏิบัติงาน | ผู้จัดทำ | หน่วยงาน |
| 1 | เรื่อง ... |  |  |
| 2 | เรื่อง ... |  |  |
| 3 | เรื่อง ... |  |  |
| 4 | เรื่อง ... |  |  |
| 5 | เรื่อง ... |  |  |

 | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน (แนบเอกสาร/ไฟล์...............)1. .................................................
2. .................................................
3. .................................................
4. .................................................
 | ทุกหน่วยงาน (ระบุ)หน่วยงาน………………….ผู้รายงาน....................... |
| 6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี | 80 | จำนวนผู้รับบริการหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี กอง,ศูนย์..........................ทั้งหมด ........... คนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ .............คิดเป็นร้อยละ …………..**สูตรคำนวณ**$$\frac{คะแนนที่ได้}{คะแนนเต็ม}×100$$ | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน (แนบเอกสาร/ไฟล์...............)1. .................................................
2. .................................................
3. .................................................
4. .................................................
 | ทุกหน่วยงาน (ระบุ)หน่วยงาน………………….ผู้รายงาน....................... |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่** 3 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะทักษะอนาคต

**เป้าประสงค์ที่** 3 มีการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะอนาคตสู่การเป็นมืออาชีพที่มีสมรรถนะสูง

**กลยุทธ์ที่** 8 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง

**กลยุทธ์ที่** 9 ส่งเสริมบุคลากรพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ ทักษะดิจิทัล ทักษะภาษาต่างประเทศ

**กลยุทธ์ที่** 10 ส่งเสริมบุคลากรพัฒนาทักษะการเงิน เบิกจ่าย พัสดุ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ

| **ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน****ตัวชี้วัด** | **รายละเอียดข้อมูล/****เอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ/****ผู้รายงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะอนาคต | 35 | บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดีทั้งหมด จำนวน ..........คนบุคลากรสำนักงานอธิการบดีที่ได้เข้ารับการพัฒนาทักษะอนาคตจำนวน ..........คน คิดเป็นร้อยละ ...........

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่อ-สกุล | หลักสูตรที่รับการพัฒนาทักษะ |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

**สูตรคำนวณ**$$\frac{บุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาทกัษะ }{บุคลากรสำนักงานอธิการบดีทั้งหมด}×100$$ | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน (แนบเอกสาร/ไฟล์...............)1. .................................................
2. .................................................
3. .................................................
4. .................................................

5. ................................................. | ทุกหน่วยงาน (ระบุ)หน่วยงาน………………….ผู้รายงาน....................... |
| 8. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่สูงขึ้น | 35 | บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดีทั้งหมด จำนวน ..........คนบุคลากรสำนักงานอธิการบดีได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ที่สูงขึ้น จำนวน ..........คนคิดเป็นร้อยละ .............

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่อ-สกุล | หลักสูตรที่รับการพัฒนามรรถนะ |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

**สูตรคำนวณ**$$\frac{บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ }{บุคลากรสำนักงานอธิการบดีทั้งหมด}×100$$ | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน (แนบเอกสาร/ไฟล์...............)1. .................................................2. .................................................3. .................................................4. .................................................5. ................................................. | ทุกหน่วยงาน (ระบุ)หน่วยงาน………………….ผู้รายงาน....................... |
| 9. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น | 30 | บุคลากรสำนักงานอธิการบดีจำนวนทั้งหมด ..........คนบุคลากรสำนักอธิการบดีที่ยื่นขอเข้ารับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน ..........คนบุคลากรสำนักงานอธิการบดีที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน ..........คนคิดเป็นร้อยละ............................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่งเดิม | ตำแหน่งใหม่ |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

**สูตรคำนวณ**$$\frac{บุคลากรที่ผ่านการประเมินตำแหน่ง}{บุคลากรสำนักงานอธิการบดีทั้งหมด}×100$$ | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน (แนบเอกสาร/ไฟล์...............)1. .................................................2. .................................................3. .................................................4. .................................................5. ................................................. | ทุกหน่วยงาน (ระบุ)หน่วยงาน………………….ผู้รายงาน....................... |
| 10. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนบริหารบุคลากรและระบบการประเมินบุคลากรที่เน้นสมรรถนะ จริยธรรมและผลลัพธ์ | 3 | [ ]  ระดับ 1 มีระบบกลไกการพัฒนาแผนการบริหารบุคลากรและระบบการประเมินบุคลากรที่เน้นสมรรถนะจริยธรรมและผลลัพธ์[ ]  ระดับ 2 มีระบบกลไกส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร[ ]  ระดับ 3 มีระบบสารสนเทศในการกำกับติดตามแผนการบริหารบุคลากรและระบบการประเมินบุคลากรที่เน้นสมรรถนะ จริยธรรมและผลลัพธ์[ ]  ระดับ 4 มีการนำระบบสารสนเทศไปใช้ในการกำกับติดตามแผนการบริหารบุคลากรและระบบการประเมินบุคลากรที่เน้นสมรรถนะ จริยธรรมและผลลัพธ์กับบุคลากรสายวิชาการทุกคน[ ]  ระดับ 5 มีการนำระบบสารสนเทศไปใช้ในการกำกับติดตามแผนการบริหารบุคลากรและระบบการประเมินบุคลากรที่เน้นสมรรถนะ จริยธรรมและผลลัพธ์กับบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน (แนบเอกสาร/ไฟล์...............)1. .................................................2. .................................................3. .................................................4. .................................................5. ................................................. | กองบริหารงานบุคลผู้รายงาน....................... |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่** 4 บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม

**เป้าประสงค์ที่** 4 มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม

**กลยุทธ์ที่** 11 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม

**กลยุทธ์ที่** 12 สร้างกลไกกำกับติดตามและรายงานผลการนำระบบกลไกและระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารแผนและงบประมาณ

**กลยุทธ์ที่** 13 สนับสนุนการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติไปยังบุคลากรภายในและหน่วยงานทุกหน่วยงาน

**กลยุทธ์ที่** 14 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

**กลยุทธ์ที่** 15 ทบทวน ปรับปรุงกฎระเบียบทางการเงิน การคลัง ทรัพย์สินและรายได้ ให้มีความคล่องตัวและทันสมัย

**กลยุทธ์ที่** 16 พัฒนากระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

**กลยุทธ์ที่** 17 สนับสนุนการจัดการความรู้การพัฒนาสำนักงานอธิการบดีสู่ความเป็นเลิศ

**กลยุทธ์ที่** 18 สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ผลงาน

**กลยุทธ์ที่** 19 จัดหาบุคลากรให้เพียงพอกับภาระงานของหน่วยงาน

**กลยุทธ์ที่** 20 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย

**กลยุทธ์ที่** 21 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการระบบสาธารณูปโภค

**กลยุทธ์ที่** 22 ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสู่ความเป็นเลิศ

| **ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน****ตัวชี้วัด** | **รายละเอียดข้อมูล/****เอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ/****ผู้รายงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมา ภิบาลและจริยธรรม | 3 | [ ]  ระดับ 1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม[ ]  ระดับ 2 มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด[ ]  ระดับ 3 กำหนดนโยบายเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและจริยธรรม การวางกรอบนโยบายของสำนักฯ ต้องกำหนดไว้อย่างเด่นชัด และมีมาตรการผลักดันให้มีการปฏิบัติตาม[ ]  ระดับ 4 กำหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมายและยุทธศาสตร์ เพื่อควบคุมและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้เป็นระยะ[ ]  ระดับ 5 มีระบบติดตามและประเมินผลเพื่อกำกับการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน (แนบเอกสาร/ไฟล์...............)1. .................................................
2. .................................................
3. .................................................
4. .................................................
5. .................................................
 | ทุกหน่วยงาน (ระบุ)หน่วยงาน………………….ผู้รายงาน....................... |
| 12. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ | 80 | ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี ทั้งหมดจำนวน ................. ตัวชี้วัดตัวชี้วัดที่ดำเนินการบรรลุ ................. ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ...................................**สูตรคำนวณ**$$\frac{ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย }{ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการทั้งหมด}×100$$ | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน (แนบเอกสาร/ไฟล์...............)1. .................................................
2. .................................................
3. .................................................
4. ..................................................
5. .................................................
 | กองนโยบายและแผนผู้รายงาน น.ส.รตวรรณ ประวิรัตน์ |
| 13. ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบบริหารการเงินและงบประมาณที่มีจุดเน้น คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ | 3 | [ ]  ระดับ 1 มีระบบกลไกและระบบสารสนเทศในการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีจุดเน้นคล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้[ ]  ระดับ 2 มีการนำระบบกลไกและระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีจุดเน้นคล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้[ ]  ระดับ 3 มีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการนำระบบกลไกและระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีจุดเน้น คล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้[ ]  ระดับ 4 มีการนำผลการประเมินมาทบทวนและปรับปรุงกำกับติดตามและรายงานผลการนำระบบกลไกและระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีจุดเน้นคล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้[ ]  ระดับ 5 มีการประเมินผลการดำเนินงานในระดับหน่วยงานในการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีจุดเน้นคล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้ | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน (แนบเอกสาร/ไฟล์...............)1. .................................................
2. .................................................
3. .................................................
4. .................................................

 5. ................................................. | ทุกหน่วยงาน (ระบุ)หน่วยงาน………………….ผู้รายงาน....................... |
| 14. ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดีสู่ความเป็นเลิศ | 3 | [ ]  ระดับ 1 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี[ ]  ระดับ 2 แปลงแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี สู่แผนปฏิบัติราชการประจำปี จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่ระดับหน่วยงานระดับบุคคล และบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดีสู่ความเป็นเลิศแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงาน[ ]  ระดับ 3 รายงานผลการปฏิบัติราชการ เสนอผู้บริหารสำนักงานอธิการบดีพิจารณาตรวจสอบ รอบ 6, 12 เดือน[ ]  ระดับ 4 กำกับติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการเสนอคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีพิจารณา รอบ 6, 9, 12 เดือน[ ]  ระดับ 5 นำผลการพิจารณาตรวจสอบ ผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี และคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี มาทบทวนปรับปรุงแผนฯในปีถัดไป | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน (แนบเอกสาร/ไฟล์...............)1. .................................................
2. .................................................
3. .................................................
4. .................................................

 5. ................................................. | ทุกหน่วยงาน (ระบุ)หน่วยงาน………………….ผู้รายงาน....................... |
| 15. ระดับความสำเร็จในการยกระดับการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสู่ความเป็นเลิศ | 3 | [ ]  ระดับ 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสู่ความเป็นเลิศ [ ]  ระดับ 2 ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับดี[ ]  ระดับ 3 กำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน[ ]  ระดับ 4 รายงานผลการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี[ ]  ระดับ 5 นำข้อเสนอแนะมาทบทวนปรับปรุงด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสู่ความเป็นเลิศในปีถัดไป | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน (แนบเอกสาร/ไฟล์...............)1. .................................................2. .................................................3. .................................................4. ................................................. 5. ................................................. | ทุกหน่วยงาน (ระบุ)หน่วยงาน………………….ผู้รายงาน....................... |

**แบบฟอร์มที่ 2**

**แบบฟอร์มรายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**สำนักงานอธิการบดี**

**รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2568)**

**-----------------------------------------------------------------------**

**คำชี้แจง**

 1. ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย 🗸ลงในช่อง □ ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามข้อมูลที่เป็นจริง

2. ให้หน่วยงานใส่ข้อมูลในช่องรายละเอียดข้อมูล/เอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงานที่เป็นจริง

 3. ให้หน่วยงานแนบเอกสารหลักฐานการดำเนินงาน/ไฟล์

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่** 1 นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

**เป้าประสงค์ที่** 1 มีการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

**กลยุทธ์ที่** 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงาน

**กลยุทธ์ที่** 2 นำระบบข้อมูลดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

**กลยุทธ์ที่** 3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน

**กลยุทธ์ที่** 4 สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์

| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ/การใช้จ่าย** | **สถานะโครงการ/กิจกรรม** | **ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **รับจัดสรร** | **ใช้จ่าย** | **คงเหลือ** | **อยู่ระหว่างขออนุมัติ** | **กำลังดำเนินโครงการ** | **เสร็จสิ้น** |  |
| 1. กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน | โครงการ/กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่อการปฏิบัติงาน คือ ... (โปรดระบุ...)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่อระบบที่พัฒนา | ชื่อผู้พัฒนา | หน่วยงาน |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

 | **-** |  |  |  |  |  | **ทุกหน่วยงาน**หน่วยงาน………………….ผู้รายงาน....................... |
| 2. กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงาน | เว็บไซต์ของหน่วยงานที่พัฒนา/ปรับปรุง ได้แก่

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | เว็บไซต์ | ปัญหาที่ปรับปรุง | เหตุผลของพัฒนา |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

 | **-** |  |  |  |  |  | **ทุกหน่วยงาน**หน่วยงาน………………….ผู้รายงาน....................... |
| 3. โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 | โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสู่การเป็นทูตดิจิทัลพัฒนาชุมชนดิจิทัลเพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 ประกอบไปด้วย 4 กิจกรรม1. สถานที่จัดโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม2. กลุ่มเป้าหมาย 246 คน2.1) อาจารย์ 5 คน2.2) บุคลากร 1 คน2.3) นักศึกษา 240 คน2.4) ประชาชน - คน2.5) อื่นๆ - คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน 10 – 21 มีนาคม 25684. บูรณาการร่วมกับ 1 หน่วยงาน (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ4.2 หน่วยงานภายนอก5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ - (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงานการดำเนินงานกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 มีกิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักวิทยากรดิจิทัลเพื่อชุมชนวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 245 คน ได้แก่อาจารย์ 4 คน บุคลากร 1 คน นักศึกษา 240 คนผลจากการจัดกิจกรรม นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการเป็นวิทยากรชุมชน แนวโน้มเทคโนโลยีที่มีผลต่อชุมชน เช่น IoT, 5G, Blockchain การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในชุมชน การเรียนรู้ออนไลน์ เช่น E-Learning, YouTube, Facebook Liveการใช้ AI และ Chatbot สำหรับพัฒนาชุมชนกิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทูตดิจิทัล การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการหุ่นยนต์อัจฉริยะ วันที่ 12-14 มีนาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 245 คน ได้แก่ อาจารย์ 4 คน บุคลากร 1 คน นักศึกษา 240 คนผลจากการจัดกิจกรรม นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์(Python/C++) การเชื่อมต่อและควบคุมหุ่นยนต์ การพัฒนาความสามารถของหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมกิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทูตดิจิทัล การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการหุ่นยนต์อัจฉริยะ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทูตดิจิทัล ความปลอดภัยทางไซเบอร์ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 15-17 มีนาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 244 คน ได้แก่ อาจารย์ 3 คน บุคลากร 1 คน นักศึกษา240 คนผลจากการจัดกิจกรรม นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวโน้มและวิวัฒนาการของภัยคุกคามไซเบอร์ในศตวรรษที่ 21 การใช้งาน Two-Factor Authentication (2FA) เทคนิคการป้องกันฟิชชิ่งและภัยคุกคามออนไลน์ การพัฒนาทักษะและความรู้เชิงลึกการใช้เครื่องมือด้านความปลอดภัยไซเบอร์ และบทบาทของทูตดิจิทัลในการสร้างสังคมปลอดภัยทางไซเบอร์กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทูตดิจิทัล การใช้แอปพลิเคชันมือถือเพื่อการบริหารจัดการชุมชน วันที่ 19-21 มีนาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 244 คน ได้แก่ อาจารย์ 3 คน บุคลากร 1 คน นักศึกษา240 คนผลจากการจัดกิจกรรม นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทูตดิจิทัลและการบริหารชุมชนในยุคดิจิทัล บทบาทของทูตดิจิทัลในชุมชน การใช้แอปพลิเคชันที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการชุมชน เช่น Google Maps, Google Calendar, การใช้ GoogleDrive และ Google Docs ในการจัดเก็บข้อมูล Facebook Groupการใช้แอปพลิเคชัน LINE และ Messenger เพื่อการประชาสัมพันธ์ | 2,100,000 |  |  |  |  |  | ศูนย์สหกิจศึกษาฯผู้รายงาน................. |
|  | โครงการย่อยที่ 2 การถ่ายทอดความรู้เพื่อยกระดับผู้นำชุมชนสู่การเป็นผู้ใหญ่ไซเบอร์ ประกอบไปด้วย 2 กิจกรรม1. สถานที่จัดโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม2. กลุ่มเป้าหมาย 373 คน2.1) อาจารย์ 5 คน2.2) บุคลากร - คน2.3) นักศึกษา - คน2.4) ประชาชน 368 คน2.5) อื่นๆ - คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน 3 – 5 เมษายน 25684. บูรณาการร่วมกับ 1 หน่วยงาน (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ4.2 หน่วยงานภายนอกอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ - (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงานการดำเนินงานกิจกรรมโครงการการถ่ายทอดความรู้เพื่อยกระดับผู้นำชุมชนสู่การเป็นผู้ใหญ่ไซเบอร์ มีกิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ หลักสูตรความรู้ดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้นำชุมชน วันที่ 3 เมษายน2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 373 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คนบุคคลภายนอก 368 คนผลจากการจัดกิจกรรม ผู้นำชุมชน ได้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความรู้ดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการชุมชนให้เป็นผู้นำต้นแบบ และการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีมาถ่ายทอดให้กับชุมชนและท้องถิ่น ให้ได้รับความรู้ และเกิดทักษะสามารถนำไปต่อยอดในชุมชนท้องถิ่นได้**กิจกรรมที่ 2** อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล วันที่ 4 - 5 เมษายน 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม373 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน บุคคลภายนอก 368 คนผลจากการจัดกิจกรรม ผู้นำชุมชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Facebook, LINE และแพลตฟอร์ม อีคอมเมิร์ซ ได้แก่ Shopee, Lazada การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นการทำตลาดออนไลน์ และการโฆษณาออนไลน์การใช้ Facebook Ads และ Google Ads | 271,800 | 271,800 | 0 | - | - | / | หน่วยงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพผู้รายงานอาจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ ภานุรักษ์ |
|  | โครงการย่อยที่ 3 **การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนำประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ ประกอบไปด้วย 4 กิจกรรมสถานที่จัดโครงการ- องค์การบริหารส่วนตำบลดอนงัว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม- องค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม2. กลุ่มเป้าหมาย 551 คน2.1) อาจารย์ 6 คน2.2) บุคลากร - คน2.3) นักศึกษา 5 คน2.4) ประชาชน 450 คน2.5) อื่นๆ - คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน 16 มีนาคม – 8 พฤษภาคม 25684. บูรณาการร่วมกับ 1 หน่วยงาน (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน4.2 หน่วยงานภายนอก- องค์การบริหารส่วนตำบลดอนงัว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม- องค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ - (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน**การดำเนินงานกิจกรรมโครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนำประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ มีกิจกรรมดังนี้**กิจกรรมที่ 1** อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรขยายผลใช้แพลตฟอร์มฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำหมู่บ้านสู่ชุมชน (จำนวน 2 รุ่น) ดำเนินกิจกรรมรุ่นที่ 1 วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 67 คน ได้แก่อาจารย์ 3 คน นักศึกษา 4 คน และบุคคลภายนอก 60 คน และ รุ่นที่ 2วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 67 คน ได้แก่อาจารย์ 3 คน นักศึกษา 4 คน และบุคคลภายนอก 60 คน**กิจกรรมที่ 2** อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้ระบบบริหารจัดการเงินกู้ยืมกองทุนหมู่บ้านในชุมชน (จำนวน 2 รุ่น) ดำเนินกิจกรรม รุ่นที่ 1วันที่ 20-21 มีนาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 67 คน ได้แก่ อาจารย์3 คน นักศึกษา 4 คน และบุคคลภายนอก 60 คน และ รุ่นที่ 2 วันที่22 – 23 มีนาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 66 คน ได้แก่ อาจารย์ 2คน นักศึกษา 4 คน และบุคคลภายนอก 60 คน**กิจกรรมที่ 3** อบรมเชิงหลักสูตรแอปพลิเคชันมือถือเพื่อการบริหารจัดการชุมชน (จำนวน 3 รุ่น) ดำเนินกิจกรรม รุ่นที่ 1 วันที่ 9-11 เมษายน2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 70 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน นักศึกษา5 คน และบุคคลภายนอก 60 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 17-19 เมษายน 2568จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 70 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน นักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 60 คน และรุ่นที่ 3 วันที่ 21-23 เมษายน 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 70 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน นักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 60 คน**กิจกรรมที่ 4** อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (Data Analytics) เพื่อพัฒนาชุมชน (จำนวน 3 รุ่น) ดำเนินกิจกรรม รุ่นที่ 1 วันที่ 24-26 เมษายน 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม60 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน นักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 50 คนรุ่นที่ 2 วันที่ 28-30 เมษายน 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ได้แก่อาจารย์ 5 คน นักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 50 คน และรุ่นที่ 3วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ได้แก่ อาจารย์5 คน นักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 50 คน |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการย่อยที่ 4 **การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ชุมชนทุกช่วงวัย ประกอบไปด้วย 4 กิจกรรมสถานที่จัดโครงการ**- อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม- อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม- อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม- อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม- อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม2. กลุ่มเป้าหมาย 760 คน2.1) อาจารย์ 5 คน2.2) บุคลากร - คน2.3) นักศึกษา 5 คน2.4) ประชาชน 750 คน2.5) อื่นๆ - คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน 9 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 25684. บูรณาการร่วมกับ 1 หน่วยงาน (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน4.2 หน่วยงานภายนอก- อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม- อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม- อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม- อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม- อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ - (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงานการดำเนินงานกิจกรรมโครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ชุมชนทุกช่วงวัย มีกิจกรรมดังนี้**กิจกรรมที่ 1** อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรรู้เท่าทันดิจิทัลป้องกันภัยในโลกออนไลน์สำหรับผู้สูงวัย (จำนวน 3 รุ่น) ดำเนินกิจกรรม รุ่นที่ 1 วันที่9-10 พฤษภาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 58 คน ได้แก่ อาจารย์ 3คน นักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 50 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 13-14พฤษภาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คนนักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 50 คน และรุ่นที่ 3 วันที่ 15-16พฤษภาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 59 คน ได้แก่ อาจารย์ 4 คนนักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 50 คนกิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้ Social Mediaสำหรับผู้สูงอายุ (จำนวน 3 รุ่น) ดำเนินกิจกรรม รุ่นที่ 1 วันที่ 19-21พฤษภาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คนนักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 50 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 22-24พฤษภาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คนนักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 50 คน และรุ่นที่ 3 วันที่ 26-28พฤษภาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คนนักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 50 คนกิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 (จำนวน 5 รุ่น) ดำเนินกิจกรรม รุ่นที่ 1วันที่ 5-6 มิถุนายน 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ได้แก่ อาจารย์5 คน นักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 50 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 7-8มิถุนายน 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 59 คน ได้แก่ อาจารย์ 4 คนนักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 50 คน รุ่นที่ 3 วันที่ 9-10 มิถุนายน2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน นักศึกษา5 คน และบุคคลภายนอก 50 คน รุ่นที่ 4 วันที่ 11-12 มิถุนายน 2568จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน นักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 50 คน และรุ่นที่ 5 วันที่ 13-14 มิถุนายน 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน นักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 50 คนกิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการหุ่นยนต์อัจฉริยะ (จำนวน 4 รุ่น) ดำเนินกิจกรรม รุ่นที่ 1 วันที่ 16-18 มิถุนายน 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 59 คน ได้แก่ อาจารย์5 คน นักศึกษา 4 คน และบุคคลภายนอก 50 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 19-21มิถุนายน 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 59 คน ได้แก่อาจารย์ 5 คนนักศึกษา 4 คน และบุคคลภายนอก 50 คน รุ่นที่ 3 วันที่ 23-25 มิถุนายน2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน นักศึกษา5 คน และบุคคลภายนอก 50 คน และรุ่นที่ 4 วันที่ 26-28 มิถุนายน2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5 | 646,200 | - | 646,200 | - | / | - |  |
|  | โครงการย่อยที่ 5 พัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสู่การเป็นทูตดิจิทัลพัฒนาชุมชนดิจิทัลเพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 211. สถานที่จัดโครงการ -2. กลุ่มเป้าหมาย - คน2.1) อาจารย์ - คน2.2) บุคลากร - คน2.3)นักศึกษา - คน2.4) ประชาชน - คน2.5) อื่นๆ - คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน -4. บูรณาการร่วมกับ - หน่วยงาน (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน4.2 หน่วยงานภายนอก5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ - (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน | 200000 | . | 200000 | - | / | - |  |
|  | โครงการย่อยที่ 6 บริหารจัดการโครงการตามหลักธรรมาภิบาล1. สถานที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม2. กลุ่มเป้าหมาย 4 คน2.1) อาจารย์ - คน2.2) บุคลากร 2 คน2.3) นักศึกษา 2 คน2.4) ประชาชน - คน2.5) อื่นๆ - คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน 1 มีนาคม 2568 – 30 กันยายน 25684. บูรณาการร่วมกับ - หน่วยงาน (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน4.2 หน่วยงานภายนอก5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ - (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 2 คนค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 2 คนวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อบริหารจัดการโครงการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานสัมฤทธิ์ผลตามแผนงาน เป้าหมายผลจากการจัดกิจกรรม มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอต่อปริมาณงาน อันเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน | 222,000 | - | 222,000 | - | / | - |  |
| 4.โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษา | 1. สถานที่จัดโครงการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 6 ชั้น 2 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลฯ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ตำบลตลาด อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย จำนวน 300 คน2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คนรวมทั้งสิ้น...............................300..............................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน 4 -7 พฤศจิกายน 25674. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรมใบการจัดโครงการ6.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน6.4 ดำเนินงานโครงการตามแผนงานโครงการ6.5 รายงานผลการดำเนินโครงการ7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)การดำเนินกิจกรรมโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นตามขั้นตอน ผู้เข้าร่วมอบรม เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีสุดท้าย จำนวน 300 คน ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนเฉลี่ย 4.53 อยู่ในระดับ ดีมากผลการอบรมนักศึกษามีศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนการมีทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัลที่ดีขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 ..........................................................................8.2 .......................................................................... | 90,000 | 90,000 | 0 | - | - | / | ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลฯผู้รายงาน..................... |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่** 2 การให้บริการแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

**เป้าประสงค์ที่** 2 มีการส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

**กลยุทธ์ที่** 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการแบบบูรณาการ

**กลยุทธ์ที่** 6 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการเชิงรุก พร้อมสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ

**กลยุทธ์ที่** 7 สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมนักศึกษา

| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ/การใช้จ่าย** | **สถานะโครงการ/กิจกรรม** | **ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **รับจัดสรร** | **ใช้จ่าย** | **คงเหลือ** | **อยู่ระหว่างขออนุมัติ** | **กำลังดำเนินโครงการ** | **เสร็จสิ้น** |  |
| 1. โครงการกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คนรวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 ..........................................................................8.2 .......................................................................... | 500,000 |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษาผู้รายงาน..................... |
| 2. โครงการพัฒนา ยกระดับนวัตกรรม ชุมชนด้วยกระบวนการ วิศวกรสังคม | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 ..........................................................................8.2 .......................................................................... | 2,500,000 |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษาผู้รายงาน.................... |
| 3. โครงการสโมสรอาสาพัฒนาแบบบูรณาการศาสตร์โดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคม | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คนรวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 ..........................................................................8.2 .......................................................................... | 1,100,000 |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษาผู้รายงาน..................... |
| 4. โครงการงานกีฬาราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 44 | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 ..........................................................................8.2 .......................................................................... | 1,100,000 |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษาผู้รายงาน...................... |
| 5. โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบคัดเลือก) ครั้งที่ 50 | ใช้ผลคะแนนการสำรวจโดยหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของแต่ละหน่วยงาน คือ (โปรดระบุค่าคะแนน.......)1. กองนโยบายและแผน...........................................
2. กองคลัง ..............................................................
3. กองพัฒนานักศึกษา ............................................
4. กองกลาง ............................................................
5. กองบริหารงานบุคคล ........................................
6. ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ...................................................
7. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ .............................................................................
 | 1,100,000 |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษาผู้รายงาน....................... |
| 6.โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบมหกรรม) ครั้งที่ 50 | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คนรวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 .................................................................... | 1,600,000 |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษาผู้รายงาน................... |
| 7.โครงการอบรมเพื่อการพัฒนาการให้บริการและสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน สำหรับนักศึกษา จิตอาสาช่วยงาน กยศ. ประจำปีงบประมาณ 2568 | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คนรวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 .......................................................................... | 55,000 |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษาผู้รายงาน................... |
| 8.โครงการตลาดนัดพบแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คนรวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 .......................................................................... | 50,000 |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษาผู้รายงาน................... |
| 9.โครงการปฐมนิเทศและอบรมนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีงบประมาณ 2568 | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คนรวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 .......................................................................... | 60,000 |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษาผู้รายงาน................... |
| 10.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีงบประมาณ 2568 | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คนรวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 .......................................................................... | 50,000 |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษาผู้รายงาน................... |
| 11.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คนรวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 .......................................................................... | 60,000 |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษาผู้รายงาน................... |
| 12.โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา กยศ. | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คนรวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 .......................................................................... | 30,000 |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษาผู้รายงาน................... |
| 13.โครงการมหาวิทยาลัยฯ ยุคใหม่ ไม่ห่างไกลธรรมะ ประจำปีงบประมาณ 2568 | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คนรวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 .......................................................................... | 50,000 |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษาผู้รายงาน................... |
| 14.โครงการอบมรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คนรวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 .......................................................................... | 20,000 |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษาผู้รายงาน................... |
| 15.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คนรวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 .......................................................................... | 30,000 |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษาผู้รายงาน................... |
| 16.โครงการรณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100% | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คนรวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 .......................................................................... | 30,000 |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษาผู้รายงาน................... |
| 17.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขบุหรี่ไฟฟ้า | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คนรวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 .......................................................................... | 20,000 |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษาผู้รายงาน................... |
| 18.โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและพัฒนาศักยภาพงานกิจการนักศึกษา | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คนรวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 .......................................................................... | 159,700 |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษาผู้รายงาน................... |
| 19.โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ท้องถิ่น | 1. สถานที่จัดโครงการกิจกรรมที่ 1 ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 6ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมที่ 2 ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมที่ 3 1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

2. กลุ่มเป้าหมายกิจการที่ 1  2.1 บุคลากร..........................20.............................คน  2.2 นักศึกษา.......................1000..........................คนกิจการที่ 2 2.3 นักศึกษา..........................50..........................คนกิจการที่ 3 2.4 นักเรียนโรงเรียนเชียงยินพิทยาคม จำนวน 60 คน 2.5 นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรร จำนวน 60 คน2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คนรวมทั้งสิ้น.......................1190.................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน.....27 มค. ถึง 24 กพ. 25684. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน........นักศึกษามหาวิทยาลัย..............4.2 หน่วยงานภายนอก 1. นักเรียนโรงเรียนเชียงยินพิทยาคม 2. นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรมในการจัดโครงการ6.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน6.4 ดำเนินงานโครงการตามแผนงานโครงการ6.5 รายงานผลการดำเนินโครงการ7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)การดำเนินกิจกรรมโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นตามขั้นตอน ผู้เข้าร่วมอบรม คือบุคลากร นักศึกษาทุกคณะทุกชั้นปี นักเรียนโรงเรียนเชียงยินพิทยาคม นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรร รวมทั้งหมด จำนวน 1190 คน ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนเฉลี่ย 4.62 อยู่ในระดับ ดีมาก ผลการอบรมส่งผลให้บุคลากร นักศึกษาทุกคณะทุกชั้นปี และนักเรียนมีองค์ความรู้ ความเข้าใจ มีศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนมีทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัล 9 ด้าน และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในชีวิตการทำงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การพัฒนาชุมชนในอนาคตต่อไปได้8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 .......................................................................... | 500,000 | 500,000 | 0 | - | - | / | ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลฯผู้รายงาน นายอนุกุล บุตรพรม |
| 20.โครงการการกิจกรรมองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ สภานักศึกษา/พรรค/ชมรม | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คนรวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 .......................................................................... | 700,000 |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษาผู้รายงาน................... |
| 21.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาและประชาชนสู่ผู้ประกอบการใหม่เพื่อตอบโจทย์ตลาดและความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม 5 A อาคาร 38 ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 นักศึกษา 100 คน2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ บุคคลภายนอก 20 คนรวมทั้งสิ้น 120 คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน 210 วัน4. บูรณาการร่วมกับ - (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน -4.2 หน่วยงานภายนอก -5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ - (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “Business Model Canvas”6.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อเป็นผู้ประกอบการ Starupอย่างมืออาชีพ6.3 การนำเสนอผลงานแผนธุรกิจผู้ประกอบการ Starup RMU 20257. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)ผลลัพธ์เชิงปริมาณ จำนวนองค์ความรู้ด้านเครื่องมือการจัดการทางด้านธุรกิจที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือสร้างผลกระทบที่ชัดเจนต่อสังคม/จำนวนทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน/จำนวนแผนธุรกิจ8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 ผู้เข้าร่วมอบรมเห็นว่าการจัดกิจกรรมใช้ระยะเวลาน้อยไป8.2 ควรจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี8.3 การดำเนินงานภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 30,000 | 235,800 | 64,200 | - | / | - | ศูนย์สหกิจศึกษาผู้รายงาน................... |
| 22.กิจกรรม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คนรวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 .......................................................................... | 260,000 |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษาผู้รายงาน................... |
| 23.กิจกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คนรวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 .......................................................................... | 600,000 |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษาผู้รายงาน................... |
| 24.กิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหาร | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คนรวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 .......................................................................... | 800,000 |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษาผู้รายงาน................... |
| 25.กิจกรรม To de number one | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คนรวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 .......................................................................... | 50,000 |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษาผู้รายงาน................... |
| 26.กิจกรรมบริการและสวัสดิการนักศึกษา และจัดซื้อเวชภัณฑ์นักศึกษา | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คนรวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 .......................................................................... | 95,000 |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษาผู้รายงาน................... |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่** 3 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะทักษะอนาคต

**เป้าประสงค์ที่** 3 มีการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะอนาคตสู่การเป็นมืออาชีพที่มีสมรรถนะสูง

**กลยุทธ์ที่** 8 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง

**กลยุทธ์ที่** 9 ส่งเสริมบุคลากรพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ ทักษะดิจิทัล ทักษะภาษาต่างประเทศ

**กลยุทธ์ที่** 10 ส่งเสริมบุคลากรพัฒนาทักษะการเงิน เบิกจ่าย พัสดุ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ

| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ/การใช้จ่าย** | **สถานะโครงการ/กิจกรรม** | **ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **รับจัดสรร** | **ใช้จ่าย** | **คงเหลือ** | **อยุ่ระหว่างขออนุมัติ** | **กำลังดำเนินโครงการ** | **เสร็จสิ้น** |  |
| 1.โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 บุคลากร.......................................................คน 2.2 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ............................................................................................................................................................................ ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 ..........................................................................8.2 .......................................................................... | 500,000 |  |  |  |  |  | กองบริหารงานบุคคลผู้รายงาน....................... |
| 2.โครงการพัฒนาทักษะด้านไอทีสำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย | 1. สถานที่จัดโครงการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 6 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 ผู้บริหารบุคลากรในมหาวิทยาลัย 250 คน2.2 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น...............................250...............................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน......... 28-31 ตุลาคม 25674. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรมในการจัดโครงการ6.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน6.4 ดำเนินงานโครงการตามแผนงานโครงการ6.5 รายงานผลการดำเนินโครงการ7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)การดำเนินกิจกรรมโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นตามขั้นตอน ผู้เข้าร่วมอบรม คือผู้บริหารบุคลากรในมหาวิทยาลัย จำนวน 250 คน ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนเฉลี่ย 4.62 อยู่ในระดับ ดีมาก ผลการอบรมส่งผลให้บุคลากรมีองค์ความรู้ ทักษะ ที่เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกและสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 ..........................................................................8.2 .......................................................................... | 50,000 | 50,000 | 0 | - | - | / | ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลฯผู้รายงาน นายอนุกุล บุตรพรม |
| 3.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและจัดการความรู้ | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุมโรงแรม เดอะบลูสกาย รีสอร์ท เขาค้อ ตำบลเขาค้ออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 บุคลากร..........................18.............................คน 2.2 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น................................18.................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน......11-13 ธันวาคม 2567.............4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรมในการจัดโครงการ6.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน6.4 ดำเนินงานโครงการตามแผนงานโครงการ6.5 รายงานผลการดำเนินโครงการ7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)การดำเนินกิจกรรมโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นตามขั้นตอน ผู้เข้าร่วมอบรม คือบุคลากร จำนวน 18 คน ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนเฉลี่ย 4.69 อยู่ในระดับ ดีมาก ผลการอบรมส่งผลให้บุคลากรมีองค์ความรู้ ทักษะและศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อช่วยเป็นส่วนพลักดันให้มหาวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาด้านดิจิทัลครบทุกมิติและเกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 ..........................................................................8.2 .......................................................................... | 93,000 | 90,230 | 2,770 | - | - | / | ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลฯผู้รายงาน นายอนุกุล บุตรพรม |
| 4.โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุมไก่แบ้ บีช รีสอร์ท อ.เกาะช้าง จ.ตราดตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราด2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 บุคลากร...........................13............................คน 2.2 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น................................13.................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน.....31 มีค. – 3 เมย. 25684. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรมในการจัดโครงการ6.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน6.4 ดำเนินงานโครงการตามแผนงานโครงการ6.5 รายงานผลการดำเนินโครงการ7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)การดำเนินกิจกรรมโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นตามขั้นตอน ผู้เข้าร่วมอบรม คือบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลฯ จำนวน 13 คน ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนเฉลี่ย 4.63 อยู่ในระดับ ดีมาก ผลการอบรมส่งผลให้บุคลากรมีองค์ความรู้ ทักษะและศักยภาพการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ ใช้ในการทำงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรร่วมกัน ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 ..........................................................................8.2 .......................................................................... | 65,000 | 65,000 | 0 | - | - | / | ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลฯผู้รายงาน...................... |
| 5.โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากรชุมชนท้องถิ่น | . สถานที่จัดโครงการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนท่าขอนยางตำบลท่าขอนยางอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนท่าขอนยาง จำนวน 50 คน 2.2 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น..........................50.......................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน...วันที่ 23-24 ธันวาคม 25674. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก โรงเรียนท่าขอนยาง5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ .....................(ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรมในการจัดโครงการ6.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน6.4 ดำเนินงานโครงการตามแผนงานโครงการ6.5 รายงานผลการดำเนินโครงการ7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)การดำเนินกิจกรรมโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นตามขั้นตอน ผู้เข้าร่วมอบรม คือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม จำนวน 50 คน ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนเฉลี่ย 4.65 อยู่ในระดับ ดีมาก ผลการอบรมส่งผลให้นักเรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งนำไปพัฒนาก่อให้เกิดเป็นอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 ..........................................................................8.2 .......................................................................... | 65,000 | 65,000 | 0 | - | - | / | ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลฯผู้รายงาน นายอนุกุล บุตรพรม |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่** 4 บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม

**เป้าประสงค์ที่** 4 มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม

**กลยุทธ์ที่** 11 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม

**กลยุทธ์ที่** 12 สร้างกลไกกำกับติดตามและรายงานผลการนำระบบกลไกและระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารแผนและงบประมาณ

**กลยุทธ์ที่** 13 สนับสนุนการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติไปยังบุคลากรภายในและหน่วยงานทุกหน่วยงาน

**กลยุทธ์ที่** 14 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

**กลยุทธ์ที่** 15 ทบทวน ปรับปรุงกฎระเบียบทางการเงิน การคลัง ทรัพย์สินและรายได้ ให้มีความคล่องตัวและทันสมัย

**กลยุทธ์ที่** 16 พัฒนากระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

**กลยุทธ์ที่** 17 สนับสนุนการจัดการความรู้การพัฒนาสำนักงานอธิการบดีสู่ความเป็นเลิศ

**กลยุทธ์ที่** 18 สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ผลงาน

**กลยุทธ์ที่** 19 จัดหาบุคลากรให้เพียงพอกับภาระงานของหน่วยงาน

**กลยุทธ์ที่** 20 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย

**กลยุทธ์ที่** 21 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการระบบสาธารณูปโภค

**กลยุทธ์ที่** 22 ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสู่ความเป็นเลิศ

| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ/การใช้จ่าย** | **สถานะโครงการ/กิจกรรม** | **ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **รับจัดสรร** | **ใช้จ่าย** | **คงเหลือ** | **อยู่ระหว่างขออนุมัติ** | **ไม่ดำเนินการโครงการ** | **เสร็จสิ้น** |  |
| 1.โครงการพัฒนาระบบสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 ผู้บริหาร.......................................................คน 2.2 อาจารย์…………………………...............……..…คน2.3 บุคลากร.......................................................คน 2.4 นักศึกษา......................................................คน2.5 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 ..........................................................................8.2 .......................................................................... | 475,000 |  |  |  |  |  | กองกลางผู้รายงาน..................... |
| 2.โครงการกีฬาบุคลากรกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 ผู้บริหาร.......................................................คน 2.2 อาจารย์…………………………...............……..…คน2.3 บุคลากร.......................................................คน 2.4 นักศึกษา......................................................คน2.5 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 ..........................................................................8.2 .......................................................................... | 654,300 |  |  |  |  |  | กองบริหารงานบุคคลผู้รายงาน..................... |
| 3.โครงการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานอธิการบดี \* -มรม. -สนอ. -กพน. -ทดน. | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 ผู้บริหาร...………………………...............……..…คน2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 .......................................................................... | 512,541,634(509,271,7841,000,000339,6001,930,250) |  |  |  |  |  | สำนักงานอธิการบดีผู้รายงาน....................... |
| 4.โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs  | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 ผู้บริหาร…………………………...............……..…คน2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คนรวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 .......................................................................... | 300,000 |  |  |  |  |  | กองยนโยบายและแผนผู้รายงาน..................... |
| 5.โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนฯ | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 ผู้บริหาร…………………………...............……..…คน2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 .......................................................................... | 1,000,000 |  |  |  |  |  | กองนโยบายและแผนผู้รายงาน........................ |
| 6.โครงการมหกรรมจัดหางานมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม job Fair | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 ผู้บริหาร…………………………...............……..…คน2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 .......................................................................... | 300,000 | 0 | 300,000 | - | / | - | ศูนย์สหกิจศึกษาฯผู้รายงาน................... |
| 7.โครงการติดตามส่งเสริมและขับเคลื่อนโครงการ | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 ..........................................................................8.2 .......................................................................... | 2,916,792 |  |  |  |  |  | กองนโยบายและแผนผู้รายงาน................... |
| 8.โครงการเปิดบ้านราช ภัฏวิชาการ OpenHouse | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................หมู่บ้าน/ชุมชน........................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 ..........................................................................8.2 .......................................................................... | 350,000 |  |  |  |  |  | ศูนย์สหกิจศึกษาฯผู้รายงาน..................... |
| 9.โครงการการจัดหาชุดทางไฟสาธารณะ (โครงการลดก๊าซเรือนกระจกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 ผู้บริหาร…………………………...............……..…คน2.2 อาจารย์........................................................คน 2.3 บุคลากร.......................................................คน2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 ..........................................................................8.2 .......................................................................... | 10,000,000 |  |  |  |  |  | กองกลางผู้รายงาน.................... |
| 10.โครงการจัดหาจักรยานยนต์ไฟฟ้า(โครงการลดก๊าซเรือนกระจกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 ผู้บริหาร…………………………...............……..…คน2.2 อาจารย์........................................................คน 2.3 บุคลากร.......................................................คน2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ...........................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 ..........................................................................8.2 .......................................................................... | 65,000 |  |  |  |  |  | กองกลางผู้รายงาน................... |
| 11.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติราชการ การบริหารพัสดุ การควบคุมการเบิกจ่าย การตรวจสอบพัสดุประจำปี การจำหน่วยพัสดุประจำปี การจำหน่วยพัสดุระหว่างปี ด้วยวิธีการขาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีการขายทอดตลอด วิธีแลกเปลี่ยน วิธีการโอน วิธีการแปรสภาพหรือทำลาย การจำหน่วยเป็นสูญการจำลองการขายทอดตลาด | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 ผู้บริหาร…………………………...............……..…คน2.2 อาจารย์........................................................คน 2.3 บุคลากร.......................................................คน2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 ..........................................................................8.2 .......................................................................... | 327,280 |  |  |  |  |  | กองคลังผู้รายงาน....................... |
| 12.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายสู่การบริการที่เป็นเลิศ | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................หมู่บ้าน/ชุมชน........................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน2.4 ประชาชน.....................................................คน2.5 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 ..........................................................................8.2 .......................................................................... | 472,674 |  |  |  |  |  | กองคลังผู้รายงาน...................................... |
| 13.โครงการบริหารจัด การหน่วยงานแบบบูรณาการด้านสหกิจศึกษา | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................หมู่บ้าน/ชุมชน........................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน2.4 ประชาชน.....................................................คน2.5 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 ..........................................................................8.2 .......................................................................... | 83,600 |  |  |  |  |  | ศูนย์สหกิจศึกษาฯผู้รายงาน....................... |
| 14.โครงการนิเทศงานสหกิจศึกษา | 1. พื้นที่จัดโครงการ -2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 อาจารย์ 32 คน2.2 นักศึกษา 258 คนรวมทั้งสิ้น 290 คน3. บูรณาการร่วมกับ - (ถ้ามี)3.1 หน่วยงานภายใน1) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ2) สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4) สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร5) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ3.2 หน่วยงานภายนอก1) สถานประกอบการที่รับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา2) สถานประกอบการที่รับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรปฏิบัติ สหกิจศึกษา3) สถานประกอบการที่รับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปฏิบัติสหกิจศึกษา4. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ - (ถ้ามี)5. ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป1. กิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ1.1 นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา 22 คน(บรรลุ 21 คน ไม่บรรลุ 1 คน)1.2 จำนวนสถานประกอบการ 11 แห่ง1.3 ภาพรวมผลการประเมินจากสถานประกอบการ จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 21 คน คะแนนเฉลี่ย178.95 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 20 คน อยู่ในระดับดี 1 คน2. กิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษาสาขาวิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2.1 นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา 4 คน (บรรลุ4 คน ไม่บรรลุ 0 คน)2.2 จำนวนสถานประกอบการ 3 แห่ง2.3 ภาพรวมผลการประเมินจากสถานประกอบการ จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 4 คน คะแนนเฉลี่ย 188.00 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 4 คน3. กิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3.1 นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา 3 คน (บรรลุ3 คน ไม่บรรลุ 0 คน)3.2 จำนวนสถานประกอบการ 2 แห่ง3.3 ภาพรวมผลการประเมินจากสถานประกอบการ จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 3 คน คะแนนเฉลี่ย 182.33 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 3 คน4. กิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษาสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร4.1 นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา 30 คน (บรรลุ30 คน ไม่บรรลุ 0 คน)4.2 จำนวนสถานประกอบการ 12 แห่ง4.3 ภาพรวมผลการประเมินจากสถานประกอบการ จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 30 คน คะแนนเฉลี่ย 176.17 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 23 คน อยู่ในระดับดี7 คน5. กิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ5.1 นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา 68 คน (บรรลุ67 คน ไม่บรรลุ 1 คน)5.2 จำนวนสถานประกอบการ 26 แห่ง5.3 ภาพรวมผลการประเมินจากสถานประกอบการ จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 67 คน คะแนนเฉลี่ย 174.70 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 49 คน อยู่ในระดับดี18 คน6. กิจกรรมการสะท้อนคิดงานนิเทศสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2567นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติ งานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568จำนวน 131 คน การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม “การสะท้อนคิดงานนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567” โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.71 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46 | 250,000 | 24,9280 | 720 |  |  |  | ศูนย์สหกิจศึกษาฯผู้รายงาน.................... |
| 15.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติสหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 | 1.พื้นที่จัดโครงการห้องประชุมเกษตรวรุณ 320 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 อาจารย์ 20 คน2.2 นักศึกษา 150 คน2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ - คนรวมทั้งสิ้น 170 คน3. บูรณาการร่วมกับ - (ถ้ามี)3.1 หน่วยงานภายใน1) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ2) สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4) สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร5) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ3.2 หน่วยงานภายนอก -4. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ - (ถ้ามี)5. ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขปพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึ่งพอใจต่อการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติสหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 อยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.88 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.35 | 57,400 | 57,400 | 0 | - | - | / | ศูนย์สหกิจศึกษาฯผู้รายงาน....................... |
| 16.โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติสหกิจสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 1. สถานที่จัดโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 นักศึกษา 170 คนรวมทั้งสิ้น 170 คน3. บูรณาการร่วมกับ - (ถ้ามี)3.1 หน่วยงานภายใน1) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ2) สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4) สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยี การเกษตร5) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ4. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ - (ถ้ามี)5. ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป1. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในงานสหกิจศึกษาอย่างมืออาชีพ จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 4-6พฤศจิกายน 2567 จำนวน 170 คน ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ใช้งบประมาณ 51,800 บาท ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.64ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.482. หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน2567 จำนวน 80 คน ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ใช้งบประมาณ 44,600 บาท ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึ่งพอใจต่อการจัดกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.70 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.463. หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อมัลติมีเดียและเทคนิคการนำเสนองานแบบมืออาชีพด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน2567 จำนวน 85 คน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-30 พฤศจิกายน และ1 ธันวาคม 2567 จำนวน 85 คน รวมผู้เข้าร่วมทั้ง 2 รุ่น จำนวน170 คน ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ใช้งบประมาณ 98,900 บาทผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึ่งพอใจต่อการจัดกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.70 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.464. หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรม รุ่นที่ 1 วันที่ 21 ธันวาคม จำนวน 85 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 22ธันวาคม 2567 จำนวน 85 คน รวมผู้เข้าร่วมทั้ง 2 รุ่น จำนวน 170คน ณ ห้องปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ใช้งบประมาณ 26,400 บาทผู้เข้าร่วมมีความพึ่งพอใจต่อการจัดกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.69 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ0.46 | 221,700 | 221,700 | 0 | - | - | / | ศูนย์สหกิจศึกษาฯผู้รายงาน....................... |
| 17.โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพองค์กรเพื่อการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) ในการพัฒนางาน สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมกับภาคีเครือข่าย | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คนรวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 .......................................................................... 8.2 .......................................................................... | 93,120 | 0 | 93,120 | / | - | - | ศูนย์สหกิจศึกษาฯผู้รายงาน....................... |
| 18.โครงการการนำเสนอผลงาน “วันสหกิจบูรณากับทำงาน (CWIE Day) ร่วมกับเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คนรวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 .......................................................................... 8.2 .......................................................................... | 11,780 | 0 | 11,780 | / | - | - | ศูนย์สหกิจศึกษาฯผู้รายงาน....................... |
| 19.โครงการการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานการฝึกสหกิจศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 1.พื้นที่จัดโครงการห้องประชุมเกษตรวรุณ 320 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 อาจารย์ 20 คน2.2 นักศึกษา 150 คนรวมทั้งสิ้น 170 คน3. บูรณาการร่วมกับ - (ถ้ามี)3.1 หน่วยงานภายใน1) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ2) สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4) สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร5) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ4. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ - (ถ้ามี)5. ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขปผลการดำเนินโครงการ โครงการการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานการฝึกสหกิจศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น จำนวน 20ผลงาน ได้แก่ สาขาวิชาเคมี 2 ผลงานสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 4 ผลงานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ผลงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 ผลงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน4 ผลงาน โดยในการดำเนินโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน 170 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรจำนวน 20 คน นักศึกษา จำนวน 150 คน มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมมากที่สุด | 32,400 | 32,400 | 0 | - | - | / | ศูนย์สหกิจศึกษาฯผู้รายงาน....................... |
| 20.โครงการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คนรวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 .......................................................................... 8.2 .......................................................................... | 700,000 |  |  |  |  |  | ศูนย์สหกิจศึกษาฯผู้รายงาน....................... |
| 21.โครงการทบทวนการจัดทำแผนกลุทธ์ทางการเงิน | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คนรวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 .......................................................................... 8.2 .......................................................................... | 40,000 |  |  |  |  |  | กองคลังผู้รายงาน....................... |
| 22.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตฯ  | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คนรวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 .......................................................................... 8.2 .......................................................................... | 70,000 |  |  |  |  |  | กองคลังผู้รายงาน....................... |
| 23.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม..............................................................ตำบล.......................................................................อำเภอ......................................................................จังหวัด.....................................................................2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คนรวมทั้งสิ้น.................................................................คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน..............................................4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 ..........................................................................6.2 ……………………....……………………………........……6.3 ……………………………………………………........……7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)...................................................................................... ......................................................................................8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 .......................................................................... 8.2 .......................................................................... | 70,000 |  |  |  |  |  | กองคลังผู้รายงาน....................... |

 **ลงชื่อ** ..............................................................................................

 (............................................................................................)

 **ตำแหน่ง** ..........................................................................................

 **ผู้รายงาน/ผู้ให้ข้อมูล**

**จัดส่ง รายงานติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดและโครงการในตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักงานอธิการบดี**

 **รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)**

**ที่ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา**

 **E-mail : plan.rmu.ac.th@gmail.com**

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่** นางสาวรตวรรณ ประวิรัตน์, นางสาวนันทนา รัตนเมือง โทร. 401