****

**แบบฟอร์มรายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและโครงการ**

**ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**สำนักงานอธิการบดี**

**รอบ 9 เดือน**

**(1 ตุลาคม 2567 –30 มิถุนายน 2568)**

**แบบฟอร์มที่ 1**

**แบบฟอร์มรายงานติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**สำนักงานอธิการบดี**

**รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2568)**

**-----------------------------------------------------------------------**

**คำชี้แจง**

1. ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย 🗸ลงในช่อง □ ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามข้อมูลที่เป็นจริง

2. ให้หน่วยงานใส่ข้อมูลในช่องรายละเอียดข้อมูล/เอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงานที่เป็นจริง

3. ให้หน่วยงานแนบเอกสารหลักฐานการดำเนินงาน**/**ไฟล์

4. โครงการที่ท่านได้รายงานในรอบ 6 เดือน ขึ้นสถานะแล้วเสร็จแล้ว ไม่ต้องรายงานเพิ่ม

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่** 1 นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

**เป้าประสงค์ที่** 1 มีการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

**กลยุทธ์ที่** 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงาน

**กลยุทธ์ที่** 2 นำระบบข้อมูลดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

**กลยุทธ์ที่** 3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน

**กลยุทธ์ที่** 4 สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์

| **ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน**  **ตัวชี้วัด** | **รายละเอียดข้อมูล/**  **เอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ/**  **ผู้รายงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. จำนวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่สร้างหรือพัฒนาขึ้นเพื่อการปฏิบัติงาน | 5 | ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่หน่วยงานสร้างขึ้นมีจำนวน..................ระบบ คือ   1. ระบบ ............................................ 2. ระบบ ............................................ 3. ระบบ ............................................ 4. ระบบ ............................................ 5. ระบบ ............................................ | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน  (แนบเอกสาร/ไฟล์...............)   1. ................................................. 2. ................................................. 3. ................................................. 4. ................................................. 5. ................................................. | ทุกหน่วยงาน (ระบุ)  หน่วยงาน………………….  ผู้รายงาน....................... |
| 2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ การพัฒนาทักษะและสมรรถนะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลต่อบุคลากรสำนักงานอธิการบดี | 30 | บุคลากรสำนักงานอิการบดีได้เข้าร่วมรับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจำนวน ......................คน  จำนวนบุคลากรอยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดีทั้งหมด………………….คน  คิดเป็นร้อยละ…………………………..  **สูตรคำนวณ**  *X 100* | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน  (แนบเอกสาร/ไฟล์...............)   1. ................................................. 2. ................................................. 3. ................................................. 4. ................................................. 5. ................................................. | ทุกหน่วยงาน (ระบุ)  หน่วยงาน………………….  ผู้รายงาน....................... |
| 3. ระดับความสำเร็จของหน่วยงาน ที่นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ | 3 | ระดับ 1 ทบทวนกระบวนงานในความรับผิดชอบที่สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการได้  ระดับ 2 กำหนดกระบวนงานที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ อย่างน้อย 1 กระบวนงาน  ระดับ 3 จัดประชุมด้วยระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือดำเนินการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ในรูปแบบอื่นหรือการค้นคว้าข้อมูลใน internet มาใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง หรือ 2 รูปแบบ (รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2 ชิ้นงาน)  ระดับ 4 จัดทำแผนปรับปรุงกระบวนงานที่จะนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในปีงบประมาณต่อไป  ระดับ 5 เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหาต่อกระบวนงานหรือความพร้อมของบุคลากรในสังกัดที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน  (แนบเอกสาร/ไฟล์...............)   1. ................................................. 2. ................................................. 3. ................................................. 4. ................................................. 5. ................................................. | ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลฯ  ผู้รายงาน.................... |
| 4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับ บริการในการใช้บริการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลต่อจำนวนผู้ใช้งาน | 80 | จำนวนผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล .............. คน  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ .............  ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลใดที่มีผู้เข้ารับบริการมากที่สุด   1. ................................................. 2. ................................................. 3. ................................................. 4. ................................................. 5. .................................................   คิดเป็นร้อยละ……………...  **สูตรคำนวณ** | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน  (แนบเอกสาร/ไฟล์...............)   1. ................................................. 2. ................................................. 3. ................................................. 4. .................................................   5. ................................................. | ทุกหน่วยงาน (ระบุ)  หน่วยงาน………………….  ผู้รายงาน....................... |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่** 2 การให้บริการแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

**เป้าประสงค์ที่** 2 มีการส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

**กลยุทธ์ที่** 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการแบบบูรณาการ

**กลยุทธ์ที่** 6 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการเชิงรุก พร้อมสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ

**กลยุทธ์ที่** 7 สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมนักศึกษา

| **ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน**  **ตัวชี้วัด** | **รายละเอียดข้อมูล/**  **เอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ/**  **ผู้รายงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี | 3 | หน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานอธิ  การบดีมีจำนวนทั้งสิ้น.........................หน่วยงาน  หน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี  กอง,ศูนย์................................................................................  มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานงานจำนวน .............เล่ม ได้แก่   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ที่ | ชื่อคู่มือปฏิบัติงาน | ผู้จัดทำ | หน่วยงาน | | 1 | เรื่อง ... |  |  | | 2 | เรื่อง ... |  |  | | 3 | เรื่อง ... |  |  | | 4 | เรื่อง ... |  |  | | 5 | เรื่อง ... |  |  | | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน  (แนบเอกสาร/ไฟล์...............)   1. ................................................. 2. ................................................. 3. ................................................. 4. ................................................. | ทุกหน่วยงาน (ระบุ)  หน่วยงาน………………….  ผู้รายงาน....................... |
| 6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี | 80 | จำนวนผู้รับบริการหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี กอง,ศูนย์..........................ทั้งหมด ........... คน  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ .............  คิดเป็นร้อยละ …………..  **สูตรคำนวณ** | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน  (แนบเอกสาร/ไฟล์...............)   1. ................................................. 2. ................................................. 3. ................................................. 4. ................................................. | ทุกหน่วยงาน (ระบุ)  หน่วยงาน………………….  ผู้รายงาน....................... |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่** 3 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะทักษะอนาคต

**เป้าประสงค์ที่** 3 มีการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะอนาคตสู่การเป็นมืออาชีพที่มีสมรรถนะสูง

**กลยุทธ์ที่** 8 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง

**กลยุทธ์ที่** 9 ส่งเสริมบุคลากรพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ ทักษะดิจิทัล ทักษะภาษาต่างประเทศ

**กลยุทธ์ที่** 10 ส่งเสริมบุคลากรพัฒนาทักษะการเงิน เบิกจ่าย พัสดุ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ

| **ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน**  **ตัวชี้วัด** | **รายละเอียดข้อมูล/**  **เอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ/**  **ผู้รายงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะอนาคต | 35 | บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดีทั้งหมด จำนวน ..........คน  บุคลากรสำนักงานอธิการบดีที่ได้เข้ารับการพัฒนาทักษะอนาคตจำนวน ..........คน  คิดเป็นร้อยละ ...........   |  |  |  | | --- | --- | --- | | ที่ | ชื่อ-สกุล | หลักสูตรที่รับการพัฒนาทักษะ | | 1 |  |  | | 2 |  |  | | 3 |  |  | | 4 |  |  | | 5 |  |  |   **สูตรคำนวณ** | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน  (แนบเอกสาร/ไฟล์...............)   1. ................................................. 2. ................................................. 3. ................................................. 4. .................................................   5. ................................................. | ทุกหน่วยงาน (ระบุ)  หน่วยงาน………………….  ผู้รายงาน....................... |
| 8. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่สูงขึ้น | 35 | บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดีทั้งหมด จำนวน ..........คน  บุคลากรสำนักงานอธิการบดีได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ที่สูงขึ้น จำนวน ..........คน  คิดเป็นร้อยละ .............   |  |  |  | | --- | --- | --- | | ที่ | ชื่อ-สกุล | หลักสูตรที่รับการพัฒนามรรถนะ | | 1 |  |  | | 2 |  |  | | 3 |  |  | | 4 |  |  | | 5 |  |  |   **สูตรคำนวณ** | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน  (แนบเอกสาร/ไฟล์...............)  1. .................................................  2. .................................................  3. .................................................  4. .................................................  5. ................................................. | ทุกหน่วยงาน (ระบุ)  หน่วยงาน………………….  ผู้รายงาน....................... |
| 9. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น | 30 | บุคลากรสำนักงานอธิการบดีจำนวนทั้งหมด ..........คน  บุคลากรสำนักอธิการบดีที่ยื่นขอเข้ารับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน ..........คน  บุคลากรสำนักงานอธิการบดีที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน ..........คน  คิดเป็นร้อยละ............................................   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่งเดิม | ตำแหน่งใหม่ | | 1 |  |  |  | | 2 |  |  |  | | 3 |  |  |  | | 4 |  |  |  | | 5 |  |  |  |   **สูตรคำนวณ** | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน  (แนบเอกสาร/ไฟล์...............)  1. .................................................  2. .................................................  3. .................................................  4. .................................................  5. ................................................. | ทุกหน่วยงาน (ระบุ)  หน่วยงาน………………….  ผู้รายงาน....................... |
| 10. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนบริหารบุคลากรและระบบการประเมินบุคลากรที่เน้นสมรรถนะ จริยธรรมและผลลัพธ์ | 3 | ระดับ 1 มีระบบกลไกการพัฒนาแผนการบริหารบุคลากรและระบบการประเมินบุคลากรที่เน้นสมรรถนะจริยธรรมและผลลัพธ์  ระดับ 2 มีระบบกลไกส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร  ระดับ 3 มีระบบสารสนเทศในการกำกับติดตามแผนการบริหารบุคลากรและระบบการประเมินบุคลากรที่เน้นสมรรถนะ จริยธรรมและผลลัพธ์  ระดับ 4 มีการนำระบบสารสนเทศไปใช้ในการกำกับติดตามแผนการบริหารบุคลากรและระบบการประเมินบุคลากรที่เน้นสมรรถนะ จริยธรรมและผลลัพธ์กับบุคลากรสายวิชาการทุกคน  ระดับ 5 มีการนำระบบสารสนเทศไปใช้ในการกำกับติดตามแผนการบริหารบุคลากรและระบบการประเมินบุคลากรที่เน้นสมรรถนะ จริยธรรมและผลลัพธ์กับบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน  (แนบเอกสาร/ไฟล์...............)  1. .................................................  2. .................................................  3. .................................................  4. .................................................  5. ................................................. | กองบริหารงานบุคล  ผู้รายงาน....................... |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่** 4 บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม

**เป้าประสงค์ที่** 4 มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม

**กลยุทธ์ที่** 11 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม

**กลยุทธ์ที่** 12 สร้างกลไกกำกับติดตามและรายงานผลการนำระบบกลไกและระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารแผนและงบประมาณ

**กลยุทธ์ที่** 13 สนับสนุนการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติไปยังบุคลากรภายในและหน่วยงานทุกหน่วยงาน

**กลยุทธ์ที่** 14 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

**กลยุทธ์ที่** 15 ทบทวน ปรับปรุงกฎระเบียบทางการเงิน การคลัง ทรัพย์สินและรายได้ ให้มีความคล่องตัวและทันสมัย

**กลยุทธ์ที่** 16 พัฒนากระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

**กลยุทธ์ที่** 17 สนับสนุนการจัดการความรู้การพัฒนาสำนักงานอธิการบดีสู่ความเป็นเลิศ

**กลยุทธ์ที่** 18 สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ผลงาน

**กลยุทธ์ที่** 19 จัดหาบุคลากรให้เพียงพอกับภาระงานของหน่วยงาน

**กลยุทธ์ที่** 20 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย

**กลยุทธ์ที่** 21 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการระบบสาธารณูปโภค

**กลยุทธ์ที่** 22 ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสู่ความเป็นเลิศ

| **ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | **ผลการดำเนินงาน**  **ตัวชี้วัด** | **รายละเอียดข้อมูล/**  **เอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ/**  **ผู้รายงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมา ภิบาลและจริยธรรม | 3 | ระดับ 1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม  ระดับ 2 มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด  ระดับ 3 กำหนดนโยบายเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและจริยธรรม การวางกรอบนโยบายของสำนักฯ ต้องกำหนดไว้อย่างเด่นชัด และมีมาตรการผลักดันให้มีการปฏิบัติตาม  ระดับ 4 กำหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมายและยุทธศาสตร์ เพื่อควบคุมและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้เป็นระยะ  ระดับ 5 มีระบบติดตามและประเมินผลเพื่อกำกับการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน  (แนบเอกสาร/ไฟล์...............)   1. ................................................. 2. ................................................. 3. ................................................. 4. ................................................. 5. ................................................. | ทุกหน่วยงาน (ระบุ)  หน่วยงาน………………….  ผู้รายงาน....................... |
| 12. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ | 80 | ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี ทั้งหมด  จำนวน ................. ตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดที่ดำเนินการบรรลุ ................. ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ...................................  **สูตรคำนวณ** | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน  (แนบเอกสาร/ไฟล์...............)   1. ................................................. 2. ................................................. 3. ................................................. 4. .................................................. 5. ................................................. | กองนโยบายและแผน  ผู้รายงาน  น.ส.รตวรรณ ประวิรัตน์ |
| 13. ระดับความสำเร็จในการจัดทำ  ระบบบริหารการเงินและงบประมาณที่มีจุดเน้น คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ | 3 | ระดับ 1 มีระบบกลไกและระบบสารสนเทศในการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีจุดเน้นคล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้  ระดับ 2 มีการนำระบบกลไกและระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีจุดเน้นคล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้  ระดับ 3 มีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการนำระบบกลไกและระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีจุดเน้น คล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้  ระดับ 4 มีการนำผลการประเมินมาทบทวนและปรับปรุงกำกับติดตามและรายงานผลการนำระบบกลไกและระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีจุดเน้นคล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้  ระดับ 5 มีการประเมินผลการดำเนินงานในระดับหน่วยงานในการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีจุดเน้นคล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้ | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน  (แนบเอกสาร/ไฟล์...............)   1. ................................................. 2. ................................................. 3. ................................................. 4. .................................................   5. ................................................. | ทุกหน่วยงาน (ระบุ)  หน่วยงาน………………….  ผู้รายงาน....................... |
| 14. ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดีสู่ความเป็นเลิศ | 3 | ระดับ 1 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี  ระดับ 2 แปลงแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี สู่แผนปฏิบัติราชการประจำปี จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่ระดับหน่วยงานระดับบุคคล และบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดีสู่ความเป็นเลิศแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงาน  ระดับ 3 รายงานผลการปฏิบัติราชการ เสนอผู้บริหารสำนักงานอธิการบดีพิจารณาตรวจสอบ รอบ 6, 12 เดือน  ระดับ 4 กำกับติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการเสนอคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีพิจารณา รอบ 6, 9, 12 เดือน  ระดับ 5 นำผลการพิจารณาตรวจสอบ ผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี และคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี มาทบทวนปรับปรุงแผนฯในปีถัดไป | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน  (แนบเอกสาร/ไฟล์...............)   1. ................................................. 2. ................................................. 3. ................................................. 4. .................................................   5. ................................................. | ทุกหน่วยงาน (ระบุ)  หน่วยงาน………………….  ผู้รายงาน....................... |
| 15. ระดับความสำเร็จในการยกระดับการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสู่ความเป็นเลิศ | 3 | ระดับ 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสู่ความเป็นเลิศ  ระดับ 2 ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับดี  ระดับ 3 กำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับ 4 รายงานผลการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี  ระดับ 5 นำข้อเสนอแนะมาทบทวนปรับปรุงด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสู่ความเป็นเลิศในปีถัดไป | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน  (แนบเอกสาร/ไฟล์...............)  1. .................................................  2. .................................................  3. .................................................  4. .................................................  5. ................................................. | ทุกหน่วยงาน (ระบุ)  หน่วยงาน………………….  ผู้รายงาน....................... |

**แบบฟอร์มที่ 2**

**แบบฟอร์มรายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**สำนักงานอธิการบดี**

**รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2568)**

**-----------------------------------------------------------------------**

**คำชี้แจง**

1. ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย 🗸ลงในช่อง □ ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามข้อมูลที่เป็นจริง

2. ให้หน่วยงานใส่ข้อมูลในช่องรายละเอียดข้อมูล/เอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงานที่เป็นจริง

3. ให้หน่วยงานแนบเอกสารหลักฐานการดำเนินงาน/ไฟล์

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่** 1 นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

**เป้าประสงค์ที่** 1 มีการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

**กลยุทธ์ที่** 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงาน

**กลยุทธ์ที่** 2 นำระบบข้อมูลดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

**กลยุทธ์ที่** 3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน

**กลยุทธ์ที่** 4 สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์

| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ/การใช้จ่าย** | | | | **สถานะโครงการ/กิจกรรม** | | | | **ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รับจัดสรร** | **ใช้จ่าย** | **คงเหลือ** | **อยู่ระหว่างขออนุมัติ** | | **กำลังดำเนินโครงการ** | **เสร็จสิ้น** |  | |
| 1. กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน | โครงการ/กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่อการปฏิบัติงาน คือ ... (โปรดระบุ...)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ที่ | ชื่อระบบที่พัฒนา | ชื่อผู้พัฒนา | หน่วยงาน | | 1 |  |  |  | | 2 |  |  |  | | 3 |  |  |  | | 4 |  |  |  | | 5 |  |  |  | | **-** |  |  |  | |  |  | **ทุกหน่วยงาน**  หน่วยงาน………………….  ผู้รายงาน....................... | |
| 2. กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงาน | เว็บไซต์ของหน่วยงานที่พัฒนา/ปรับปรุง ได้แก่   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ที่ | เว็บไซต์ | ปัญหาที่ปรับปรุง | เหตุผลของพัฒนา | | 1 |  |  |  | | 2 |  |  |  | | 3 |  |  |  | | 4 |  |  |  | | 5 |  |  |  | | **-** |  |  |  | |  |  | **ทุกหน่วยงาน**  หน่วยงาน………………….  ผู้รายงาน....................... | |
| 3. โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 | โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคามสู่การเป็นทูตดิจิทัลพัฒนาชุมชนดิจิทัลเพื่อรองรับสังคม ศตวรรษที่ 21 ประกอบไปด้วย 4 กิจกรรม 1. สถานที่จัดโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2. กลุ่มเป้าหมาย 246 คน 2.1) อาจารย์ 5 คน 2.2) บุคลากร 1 คน 2.3) นักศึกษา 240 คน 2.4) ประชาชน - คน 2.5) อื่นๆ - คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน 10 – 21 มีนาคม 2568 4. บูรณาการร่วมกับ 1 หน่วยงาน (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 4.2 หน่วยงานภายนอก  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ - (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน การดำเนินงานกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 มีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักวิทยากรดิจิทัลเพื่อชุมชน วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 245 คน ได้แก่ อาจารย์ 4 คน บุคลากร 1 คน นักศึกษา 240 คน ผลจากการจัดกิจกรรม นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการเป็นวิทยากรชุมชน แนวโน้มเทคโนโลยีที่มีผลต่อ ชุมชน เช่น IoT, 5G, Blockchain การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ใน ชุมชน การเรียนรู้ออนไลน์ เช่น E-Learning, YouTube, Facebook Live การใช้ AI และ Chatbot สำหรับพัฒนาชุมชน กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทูตดิจิทัล การเขียนโปรแกรม เพื่อจัดการหุ่นยนต์อัจฉริยะ วันที่ 12-14 มีนาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม 245 คน ได้แก่ อาจารย์ 4 คน บุคลากร 1 คน นักศึกษา 240 คน ผลจากการจัดกิจกรรม นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ (Python/C++) การเชื่อมต่อและควบคุมหุ่นยนต์ การพัฒนาความสามารถ ของหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทูตดิจิทัล การเขียนโปรแกรม เพื่อจัดการหุ่นยนต์อัจฉริยะ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทูตดิจิทัล ความ ปลอดภัยทางไซเบอร์ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 15-17 มีนาคม 2568 จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 244 คน ได้แก่ อาจารย์ 3 คน บุคลากร 1 คน นักศึกษา 240 คน ผลจากการจัดกิจกรรม นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับ แนวโน้มและวิวัฒนาการของภัยคุกคามไซเบอร์ในศตวรรษ ที่ 21 การใช้งาน Two-Factor Authentication (2FA) เทคนิคการ ป้องกันฟิชชิ่งและภัยคุกคามออนไลน์ การพัฒนาทักษะและความรู้เชิงลึก การใช้เครื่องมือด้านความปลอดภัยไซเบอร์ และบทบาทของทูตดิจิทัลใน การสร้างสังคมปลอดภัยทางไซเบอร์ กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทูตดิจิทัล การใช้แอปพลิเคชัน มือถือเพื่อการบริหารจัดการชุมชน วันที่ 19-21 มีนาคม 2568 จำนวน  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 244 คน ได้แก่ อาจารย์ 3 คน บุคลากร 1 คน นักศึกษา 240 คน ผลจากการจัดกิจกรรม นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทูตดิจิทัลและการบริหารชุมชนในยุคดิจิทัล บทบาท ของทูตดิจิทัลในชุมชน การใช้แอปพลิเคชันที่จำเป็นสำหรับการบริหาร จัดการชุมชน เช่น Google Maps, Google Calendar, การใช้ Google Drive และ Google Docs ในการจัดเก็บข้อมูล Facebook Group การใช้แอปพลิเคชัน LINE และ Messenger เพื่อการประชาสัมพันธ์ | 2,100,000 |  |  |  | |  |  | ศูนย์สหกิจศึกษาฯ  ผู้รายงาน................. | |
|  | โครงการย่อยที่ 2 การถ่ายทอดความรู้เพื่อยกระดับผู้นำชุมชนสู่การเป็น ผู้ใหญ่ไซเบอร์ ประกอบไปด้วย 2 กิจกรรม 1. สถานที่จัดโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2. กลุ่มเป้าหมาย 373 คน 2.1) อาจารย์ 5 คน 2.2) บุคลากร - คน 2.3) นักศึกษา - คน 2.4) ประชาชน 368 คน 2.5) อื่นๆ - คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน 3 – 5 เมษายน 2568 4. บูรณาการร่วมกับ 1 หน่วยงาน (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 4.2 หน่วยงานภายนอก อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ - (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน การดำเนินงานกิจกรรมโครงการการถ่ายทอดความรู้เพื่อยกระดับผู้นำ ชุมชนสู่การเป็นผู้ใหญ่ไซเบอร์ มีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ หลักสูตรความรู้ ดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้นำชุมชน วันที่ 3 เมษายน 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 373 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน บุคคลภายนอก 368 คน ผลจากการจัดกิจกรรม ผู้นำชุมชน ได้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความรู้ ดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนา  ศักยภาพของผู้นำชุมชนในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร จัดการชุมชนให้เป็นผู้นำต้นแบบ และการนำความรู้ด้านเทคโนโลยี มาถ่ายทอดให้กับชุมชนและท้องถิ่น ให้ได้รับความรู้ และเกิดทักษะ สามารถนำไปต่อยอดในชุมชนท้องถิ่นได้ **กิจกรรมที่ 2** อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล วันที่ 4 - 5 เมษายน 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม373 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน บุคคลภายนอก 368 คนผลจากการจัดกิจกรรม ผู้นำชุมชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Facebook, LINE และแพลตฟอร์ม อีคอมเมิร์ซ ได้แก่ Shopee, Lazada การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นการทำตลาดออนไลน์ และการโฆษณาออนไลน์การใช้ Facebook Ads และ Google Ads | 271,800 | 271,800 | 0 | - | | - | / | หน่วยงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ผู้รายงานอาจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ ภานุรักษ์ | |
|  | โครงการย่อยที่ 3 **การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนำ ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ ประกอบไปด้วย 4 กิจกรรม สถานที่จัดโครงการ - องค์การบริหารส่วนตำบลดอนงัว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม - องค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 2. กลุ่มเป้าหมาย 551 คน 2.1) อาจารย์ 6 คน 2.2) บุคลากร - คน 2.3) นักศึกษา 5 คน 2.4) ประชาชน 450 คน 2.5) อื่นๆ - คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน 16 มีนาคม – 8 พฤษภาคม 2568 4. บูรณาการร่วมกับ 1 หน่วยงาน (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน 4.2 หน่วยงานภายนอก - องค์การบริหารส่วนตำบลดอนงัว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม - องค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ - (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน**  การดำเนินงานกิจกรรมโครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนำประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ มีกิจกรรมดังนี้ **กิจกรรมที่ 1** อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรขยายผลใช้แพลตฟอร์มฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำหมู่บ้านสู่ชุมชน (จำนวน 2 รุ่น) ดำเนินกิจกรรมรุ่นที่ 1 วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 67 คน ได้แก่อาจารย์ 3 คน นักศึกษา 4 คน และบุคคลภายนอก 60 คน และ รุ่นที่ 2วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 67 คน ได้แก่อาจารย์ 3 คน นักศึกษา 4 คน และบุคคลภายนอก 60 คน **กิจกรรมที่ 2** อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้ระบบบริหารจัดการเงินกู้ยืมกองทุนหมู่บ้านในชุมชน (จำนวน 2 รุ่น) ดำเนินกิจกรรม รุ่นที่ 1วันที่ 20-21 มีนาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 67 คน ได้แก่ อาจารย์3 คน นักศึกษา 4 คน และบุคคลภายนอก 60 คน และ รุ่นที่ 2 วันที่22 – 23 มีนาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 66 คน ได้แก่ อาจารย์ 2คน นักศึกษา 4 คน และบุคคลภายนอก 60 คน **กิจกรรมที่ 3** อบรมเชิงหลักสูตรแอปพลิเคชันมือถือเพื่อการบริหารจัดการชุมชน (จำนวน 3 รุ่น) ดำเนินกิจกรรม รุ่นที่ 1 วันที่ 9-11 เมษายน2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 70 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน นักศึกษา5 คน และบุคคลภายนอก 60 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 17-19 เมษายน 2568จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 70 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน นักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 60 คน และรุ่นที่ 3 วันที่ 21-23 เมษายน 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 70 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน นักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 60 คน **กิจกรรมที่ 4** อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (Data Analytics) เพื่อพัฒนาชุมชน (จำนวน 3 รุ่น) ดำเนินกิจกรรม รุ่นที่ 1 วันที่ 24-26 เมษายน 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม60 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน นักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 50 คนรุ่นที่ 2 วันที่ 28-30 เมษายน 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ได้แก่อาจารย์ 5 คน นักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 50 คน และรุ่นที่ 3วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ได้แก่ อาจารย์5 คน นักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 50 คน |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  | โครงการย่อยที่ 4 **การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ชุมชน ทุกช่วงวัย ประกอบไปด้วย 4 กิจกรรม สถานที่จัดโครงการ**  - อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม- อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม- อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม- อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม- อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม2. กลุ่มเป้าหมาย 760 คน2.1) อาจารย์ 5 คน2.2) บุคลากร - คน2.3) นักศึกษา 5 คน2.4) ประชาชน 750 คน2.5) อื่นๆ - คน3. ระยะเวลาดำเนินงาน 9 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 25684. บูรณาการร่วมกับ 1 หน่วยงาน (ถ้ามี)4.1 หน่วยงานภายใน4.2 หน่วยงานภายนอก- อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม- อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม- อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม- อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม- อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ - (ถ้ามี)6. กิจกรรมดำเนินงานการดำเนินงานกิจกรรมโครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ชุมชนทุกช่วงวัย มีกิจกรรมดังนี้ **กิจกรรมที่ 1** อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรรู้เท่าทันดิจิทัลป้องกันภัยในโลกออนไลน์สำหรับผู้สูงวัย (จำนวน 3 รุ่น) ดำเนินกิจกรรม รุ่นที่ 1 วันที่9-10 พฤษภาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 58 คน ได้แก่ อาจารย์ 3คน นักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 50 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 13-14พฤษภาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คนนักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 50 คน และรุ่นที่ 3 วันที่ 15-16พฤษภาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  5  9 คน ได้แก่ อาจารย์ 4 คน นักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 50 คน  กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้ Social Media สำหรับผู้สูงอายุ (จำนวน 3 รุ่น) ดำเนินกิจกรรม รุ่นที่ 1 วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน นักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 50 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน นักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 50 คน และรุ่นที่ 3 วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน นักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 50 คน กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางไซเบอร์ สำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 (จำนวน 5 รุ่น) ดำเนินกิจกรรม รุ่นที่ 1 วันที่ 5-6 มิถุนายน 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน นักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 50 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 7-8 มิถุนายน 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 59 คน ได้แก่ อาจารย์ 4 คน นักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 50 คน รุ่นที่ 3 วันที่ 9-10 มิถุนายน 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน นักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 50 คน รุ่นที่ 4 วันที่ 11-12 มิถุนายน 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน นักศึกษา 5 คน และ บุคคลภายนอก 50 คน และรุ่นที่ 5 วันที่ 13-14 มิถุนายน 2568 จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน นักศึกษา 5 คน และ บุคคลภายนอก 50 คน กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนโปรแกรมเพื่อ จัดการหุ่นยนต์อัจฉริยะ (จำนวน 4 รุ่น) ดำเนินกิจกรรม รุ่นที่ 1 วันที่ 16-18 มิถุนายน 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 59 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน นักศึกษา 4 คน และบุคคลภายนอก 50 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 19-21 มิถุนายน 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 59 คน ได้แก่อาจารย์ 5 คน นักศึกษา 4 คน และบุคคลภายนอก 50 คน รุ่นที่ 3 วันที่ 23-25 มิถุนายน 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน นักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 50 คน และรุ่นที่ 4 วันที่ 26-28 มิถุนายน 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5 | 646,200 | - | 646,200 | - | | / | - |  | |
|  | โครงการย่อยที่ 5 พัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคามสู่การเป็นทูตดิจิทัลพัฒนาชุมชนดิจิทัลเพื่อรองรับสังคม ศตวรรษที่ 21  1. สถานที่จัดโครงการ - 2. กลุ่มเป้าหมาย - คน 2.1) อาจารย์ - คน 2.2) บุคลากร - คน 2.3)นักศึกษา - คน 2.4) ประชาชน - คน 2.5) อื่นๆ - คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน - 4. บูรณาการร่วมกับ - หน่วยงาน (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน 4.2 หน่วยงานภายนอก 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ - (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน | 200000 | . | 200000 | - | | / | - |  | |
|  | โครงการย่อยที่ 6 บริหารจัดการโครงการตามหลักธรรมาภิบาล 1. สถานที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2. กลุ่มเป้าหมาย 4 คน 2.1) อาจารย์ - คน 2.2) บุคลากร 2 คน 2.3) นักศึกษา 2 คน 2.4) ประชาชน - คน 2.5) อื่นๆ - คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน 1 มีนาคม 2568 – 30 กันยายน 2568 4. บูรณาการร่วมกับ - หน่วยงาน (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน 4.2 หน่วยงานภายนอก 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ - (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน จ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 2 คน ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 2 คน วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อบริหารจัดการโครงการให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงาน สัมฤทธิ์ผลตามแผนงาน เป้าหมาย  ผลจากการจัดกิจกรรม มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอต่อปริมาณงาน อันเป็น การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน | 222,000 | - | 222,000 | - | | / | - |  | |
| 4.โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษา | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 6 ชั้น 2 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลฯ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  ตำบลตลาด อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน  2.2 บุคลากร.......................................................คน  2.3 นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย จำนวน 300 คน  2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น...............................300..............................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน 4 -7 พฤศจิกายน 2567  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรมใบการจัดโครงการ  6.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  6.4 ดำเนินงานโครงการตามแผนงานโครงการ  6.5 รายงานผลการดำเนินโครงการ  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  การดำเนินกิจกรรมโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นตามขั้นตอน ผู้เข้าร่วมอบรม เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีสุดท้าย จำนวน 300 คน ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนเฉลี่ย 4.53 อยู่ในระดับ ดีมากผลการอบรมนักศึกษามีศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนการมีทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัลที่ดีขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 ..........................................................................  8.2 .......................................................................... | 90,000 | 90,000 | 0 | - | | - | / | ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลฯ  ผู้รายงาน..................... | |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่** 2 การให้บริการแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

**เป้าประสงค์ที่** 2 มีการส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

**กลยุทธ์ที่** 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการแบบบูรณาการ

**กลยุทธ์ที่** 6 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการเชิงรุก พร้อมสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ

**กลยุทธ์ที่** 7 สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมนักศึกษา

| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ/การใช้จ่าย** | | | | **สถานะโครงการ/กิจกรรม** | | | | **ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รับจัดสรร** | **ใช้จ่าย** | **คงเหลือ** | **อยู่ระหว่างขออนุมัติ** | | **กำลังดำเนินโครงการ** | **เสร็จสิ้น** |  | |
| 1. โครงการกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน  2.2 บุคลากร.......................................................คน  2.3 นักศึกษา......................................................คน  2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 ..........................................................................  8.2 .......................................................................... | 500,000 |  |  |  | |  |  | กองพัฒนานักศึกษา  ผู้รายงาน..................... | |
| 2. โครงการพัฒนา  ยกระดับนวัตกรรม  ชุมชนด้วยกระบวนการ  วิศวกรสังคม | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน  2.2 บุคลากร.......................................................คน  2.3 นักศึกษา......................................................คน  2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 ..........................................................................  8.2 .......................................................................... | 2,500,000 |  |  |  | |  |  | กองพัฒนานักศึกษา  ผู้รายงาน.................... | |
| 3. โครงการสโมสรอาสาพัฒนาแบบบูรณาการศาสตร์โดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคม | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน  2.2 บุคลากร.......................................................คน  2.3 นักศึกษา......................................................คน  2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 ..........................................................................  8.2 .......................................................................... | 1,100,000 |  |  |  | |  |  | กองพัฒนานักศึกษา  ผู้รายงาน..................... | |
| 4. โครงการงานกีฬาราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 44 | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน  2.2 บุคลากร.......................................................คน  2.3 นักศึกษา......................................................คน  2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 ..........................................................................  8.2 .......................................................................... | 1,100,000 |  |  |  | |  |  | กองพัฒนานักศึกษา  ผู้รายงาน...................... | |
| 5. โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบคัดเลือก) ครั้งที่ 50 | ใช้ผลคะแนนการสำรวจโดยหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของแต่ละหน่วยงาน คือ (โปรดระบุค่าคะแนน.......)   1. กองนโยบายและแผน........................................... 2. กองคลัง .............................................................. 3. กองพัฒนานักศึกษา ............................................ 4. กองกลาง ............................................................ 5. กองบริหารงานบุคคล ........................................ 6. ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ................................................... 7. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ............................................................................. | 1,100,000 |  |  |  | |  |  | กองพัฒนานักศึกษา  ผู้รายงาน....................... | |
| 6.โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบมหกรรม) ครั้งที่ 50 | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน  2.2 บุคลากร.......................................................คน  2.3 นักศึกษา......................................................คน  2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 .................................................................... | 1,600,000 |  |  |  | |  |  | กองพัฒนานักศึกษา  ผู้รายงาน................... | |
| 7.โครงการอบรมเพื่อการพัฒนาการให้บริการและสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน สำหรับนักศึกษา จิตอาสาช่วยงาน กยศ. ประจำปีงบประมาณ 2568 | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน  2.2 บุคลากร.......................................................คน  2.3 นักศึกษา......................................................คน  2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 .......................................................................... | 55,000 |  |  |  | |  |  | กองพัฒนานักศึกษา  ผู้รายงาน................... | |
| 8.โครงการตลาดนัดพบแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน  2.2 บุคลากร.......................................................คน  2.3 นักศึกษา......................................................คน  2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 .......................................................................... | 50,000 |  |  |  | |  |  | กองพัฒนานักศึกษา  ผู้รายงาน................... | |
| 9.โครงการปฐมนิเทศและอบรมนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีงบประมาณ 2568 | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน  2.2 บุคลากร.......................................................คน  2.3 นักศึกษา......................................................คน  2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 .......................................................................... | 60,000 |  |  |  | |  |  | กองพัฒนานักศึกษา  ผู้รายงาน................... | |
| 10.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีงบประมาณ 2568 | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน  2.2 บุคลากร.......................................................คน  2.3 นักศึกษา......................................................คน  2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 .......................................................................... | 50,000 |  |  |  | |  |  | กองพัฒนานักศึกษา  ผู้รายงาน................... | |
| 11.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน  2.2 บุคลากร.......................................................คน  2.3 นักศึกษา......................................................คน  2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 .......................................................................... | 60,000 |  |  |  | |  |  | กองพัฒนานักศึกษา  ผู้รายงาน................... | |
| 12.โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา กยศ. | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน  2.2 บุคลากร.......................................................คน  2.3 นักศึกษา......................................................คน  2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 .......................................................................... | 30,000 |  |  |  | |  |  | กองพัฒนานักศึกษา  ผู้รายงาน................... | |
| 13.โครงการมหาวิทยาลัยฯ ยุคใหม่ ไม่ห่างไกลธรรมะ ประจำปีงบประมาณ 2568 | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน  2.2 บุคลากร.......................................................คน  2.3 นักศึกษา......................................................คน  2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 .......................................................................... | 50,000 |  |  |  | |  |  | กองพัฒนานักศึกษา  ผู้รายงาน................... | |
| 14.โครงการอบมรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน  2.2 บุคลากร.......................................................คน  2.3 นักศึกษา......................................................คน  2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 .......................................................................... | 20,000 |  |  |  | |  |  | กองพัฒนานักศึกษา  ผู้รายงาน................... | |
| 15.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน  2.2 บุคลากร.......................................................คน  2.3 นักศึกษา......................................................คน  2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 .......................................................................... | 30,000 |  |  |  | |  |  | กองพัฒนานักศึกษา  ผู้รายงาน................... | |
| 16.โครงการรณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100% | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน  2.2 บุคลากร.......................................................คน  2.3 นักศึกษา......................................................คน  2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 .......................................................................... | 30,000 |  |  |  | |  |  | กองพัฒนานักศึกษา  ผู้รายงาน................... | |
| 17.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขบุหรี่ไฟฟ้า | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน  2.2 บุคลากร.......................................................คน  2.3 นักศึกษา......................................................คน  2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 .......................................................................... | 20,000 |  |  |  | |  |  | กองพัฒนานักศึกษา  ผู้รายงาน................... | |
| 18.โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและพัฒนาศักยภาพงานกิจการนักศึกษา | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน  2.2 บุคลากร.......................................................คน  2.3 นักศึกษา......................................................คน  2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 .......................................................................... | 159,700 |  |  |  | |  |  | กองพัฒนานักศึกษา  ผู้รายงาน................... | |
| 19.โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ท้องถิ่น | 1. สถานที่จัดโครงการ  กิจกรรมที่ 1 ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 6  ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  กิจกรรมที่ 2 ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1  ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  กิจกรรมที่ 3   1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม   2. กลุ่มเป้าหมาย  กิจการที่ 1  2.1 บุคลากร..........................20.............................คน  2.2 นักศึกษา.......................1000..........................คน  กิจการที่ 2  2.3 นักศึกษา..........................50..........................คน  กิจการที่ 3  2.4 นักเรียนโรงเรียนเชียงยินพิทยาคม จำนวน 60 คน  2.5 นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรร จำนวน 60 คน  2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.......................1190.................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน.....27 มค. ถึง 24 กพ. 2568  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน........นักศึกษามหาวิทยาลัย..............  4.2 หน่วยงานภายนอก  1. นักเรียนโรงเรียนเชียงยินพิทยาคม  2. นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรมในการจัดโครงการ  6.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  6.4 ดำเนินงานโครงการตามแผนงานโครงการ  6.5 รายงานผลการดำเนินโครงการ  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  การดำเนินกิจกรรมโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นตามขั้นตอน ผู้เข้าร่วมอบรม คือบุคลากร นักศึกษาทุกคณะทุกชั้นปี นักเรียนโรงเรียนเชียงยินพิทยาคม นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรร รวมทั้งหมด จำนวน 1190 คน ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนเฉลี่ย 4.62 อยู่ในระดับ ดีมาก ผลการอบรมส่งผลให้บุคลากร นักศึกษาทุกคณะทุกชั้นปี และนักเรียนมีองค์ความรู้ ความเข้าใจ มีศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนมีทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัล 9 ด้าน และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในชีวิตการทำงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การพัฒนาชุมชนในอนาคตต่อไปได้  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 .......................................................................... | 500,000 | 500,000 | 0 | - | | - | / | ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลฯ  ผู้รายงาน นายอนุกุล บุตรพรม | |
| 20.โครงการการกิจกรรมองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ สภานักศึกษา/พรรค/ชมรม | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน  2.2 บุคลากร.......................................................คน  2.3 นักศึกษา......................................................คน  2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 .......................................................................... | 700,000 |  |  |  | |  |  | กองพัฒนานักศึกษา  ผู้รายงาน................... | |
| 21.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาและประชาชนสู่ผู้ประกอบการใหม่เพื่อตอบโจทย์ตลาดและความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น | 1. สถานที่จัดโครงการห้องประชุม 5 A อาคาร 38 ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม 2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 นักศึกษา 100 คน 2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ บุคคลภายนอก 20 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน 210 วัน 4. บูรณาการร่วมกับ - (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน - 4.2 หน่วยงานภายนอก - 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ - (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน6.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “Business Model Canvas” 6.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อเป็นผู้ประกอบการ Starup อย่างมืออาชีพ 6.3 การนำเสนอผลงานแผนธุรกิจผู้ประกอบการ Starup RMU 2025 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)ผลลัพธ์เชิงปริมาณ จำนวนองค์ความรู้ด้านเครื่องมือการจัดการทางด้านธุรกิจที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือสร้างผลกระทบที่ชัดเจนต่อสังคม/จำนวนทีมที่เข้าร่วม แข่งขัน/จำนวนแผนธุรกิจ 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน8.1 ผู้เข้าร่วมอบรมเห็นว่าการจัดกิจกรรมใช้ระยะเวลาน้อยไป 8.2 ควรจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี 8.3 การดำเนินงานภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 30,000 | 235,800 | 64,200 | - | | / | - | ศูนย์สหกิจศึกษา  ผู้รายงาน................... | |
| 22.กิจกรรม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน  2.2 บุคลากร.......................................................คน  2.3 นักศึกษา......................................................คน  2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 .......................................................................... | 260,000 |  |  |  | |  |  | กองพัฒนานักศึกษา  ผู้รายงาน................... | |
| 23.กิจกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน  2.2 บุคลากร.......................................................คน  2.3 นักศึกษา......................................................คน  2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 .......................................................................... | 600,000 |  |  |  | |  |  | กองพัฒนานักศึกษา  ผู้รายงาน................... | |
| 24.กิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหาร | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน  2.2 บุคลากร.......................................................คน  2.3 นักศึกษา......................................................คน  2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 .......................................................................... | 800,000 |  |  |  | |  |  | กองพัฒนานักศึกษา  ผู้รายงาน................... | |
| 25.กิจกรรม To de number one | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน  2.2 บุคลากร.......................................................คน  2.3 นักศึกษา......................................................คน  2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 .......................................................................... | 50,000 |  |  |  | |  |  | กองพัฒนานักศึกษา  ผู้รายงาน................... | |
| 26.กิจกรรมบริการและสวัสดิการนักศึกษา และจัดซื้อเวชภัณฑ์นักศึกษา | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน  2.2 บุคลากร.......................................................คน  2.3 นักศึกษา......................................................คน  2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 .......................................................................... | 95,000 |  |  |  | |  |  | กองพัฒนานักศึกษา  ผู้รายงาน................... | |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่** 3 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะทักษะอนาคต

**เป้าประสงค์ที่** 3 มีการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะอนาคตสู่การเป็นมืออาชีพที่มีสมรรถนะสูง

**กลยุทธ์ที่** 8 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง

**กลยุทธ์ที่** 9 ส่งเสริมบุคลากรพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ ทักษะดิจิทัล ทักษะภาษาต่างประเทศ

**กลยุทธ์ที่** 10 ส่งเสริมบุคลากรพัฒนาทักษะการเงิน เบิกจ่าย พัสดุ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ

| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ/การใช้จ่าย** | | | **สถานะโครงการ/กิจกรรม** | | | **ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รับจัดสรร** | **ใช้จ่าย** | **คงเหลือ** | **อยุ่ระหว่างขออนุมัติ** | **กำลังดำเนินโครงการ** | **เสร็จสิ้น** |  |
| 1.โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 บุคลากร.......................................................คน  2.2 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ............................................................................................................................................................................ ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 ..........................................................................  8.2 .......................................................................... | 500,000 |  |  |  |  |  | กองบริหารงานบุคคล  ผู้รายงาน....................... |
| 2.โครงการพัฒนาทักษะด้านไอทีสำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 6 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 ผู้บริหารบุคลากรในมหาวิทยาลัย 250 คน  2.2 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น...............................250...............................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน......... 28-31 ตุลาคม 2567  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรมในการจัดโครงการ  6.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  6.4 ดำเนินงานโครงการตามแผนงานโครงการ  6.5 รายงานผลการดำเนินโครงการ  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  การดำเนินกิจกรรมโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นตามขั้นตอน ผู้เข้าร่วมอบรม คือผู้บริหารบุคลากรในมหาวิทยาลัย จำนวน 250 คน ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนเฉลี่ย 4.62 อยู่ในระดับ ดีมาก ผลการอบรมส่งผลให้บุคลากรมีองค์ความรู้ ทักษะ ที่เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกและสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 ..........................................................................  8.2 .......................................................................... | 50,000 | 50,000 | 0 | - | - | / | ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลฯ  ผู้รายงาน นายอนุกุล บุตรพรม |
| 3.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและจัดการความรู้ | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุมโรงแรม เดอะบลูสกาย รีสอร์ท เขาค้อ  ตำบลเขาค้อ  อำเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 บุคลากร..........................18.............................คน  2.2 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น................................18.................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน......11-13 ธันวาคม 2567.............  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรมในการจัดโครงการ  6.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  6.4 ดำเนินงานโครงการตามแผนงานโครงการ  6.5 รายงานผลการดำเนินโครงการ  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  การดำเนินกิจกรรมโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นตามขั้นตอน ผู้เข้าร่วมอบรม คือบุคลากร จำนวน 18 คน ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนเฉลี่ย 4.69 อยู่ในระดับ ดีมาก ผลการอบรมส่งผลให้บุคลากรมีองค์ความรู้ ทักษะและศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อช่วยเป็นส่วนพลักดันให้มหาวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาด้านดิจิทัลครบทุกมิติและเกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 ..........................................................................  8.2 .......................................................................... | 93,000 | 90,230 | 2,770 | - | - | / | ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลฯ  ผู้รายงาน นายอนุกุล บุตรพรม |
| 4.โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุมไก่แบ้ บีช รีสอร์ท อ.เกาะช้าง จ.ตราด  ตำบลเกาะช้าง  อำเภอเกาะช้าง  จังหวัดตราด  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 บุคลากร...........................13............................คน  2.2 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น................................13.................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน.....31 มีค. – 3 เมย. 2568  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรมในการจัดโครงการ  6.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  6.4 ดำเนินงานโครงการตามแผนงานโครงการ  6.5 รายงานผลการดำเนินโครงการ  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  การดำเนินกิจกรรมโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นตามขั้นตอน ผู้เข้าร่วมอบรม คือบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลฯ จำนวน 13 คน ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนเฉลี่ย 4.63 อยู่ในระดับ ดีมาก ผลการอบรมส่งผลให้บุคลากรมีองค์ความรู้ ทักษะและศักยภาพการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ ใช้ในการทำงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรร่วมกัน ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 ..........................................................................  8.2 .......................................................................... | 65,000 | 65,000 | 0 | - | - | / | ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลฯ  ผู้รายงาน...................... |
| 5.โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากรชุมชนท้องถิ่น | . สถานที่จัดโครงการ  ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนท่าขอนยาง  ตำบลท่าขอนยาง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนท่าขอนยาง จำนวน 50 คน  2.2 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น..........................50.......................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน...วันที่ 23-24 ธันวาคม 2567  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก โรงเรียนท่าขอนยาง  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ .....................(ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรมในการจัดโครงการ  6.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  6.4 ดำเนินงานโครงการตามแผนงานโครงการ  6.5 รายงานผลการดำเนินโครงการ  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  การดำเนินกิจกรรมโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นตามขั้นตอน ผู้เข้าร่วมอบรม คือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม จำนวน 50 คน ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนเฉลี่ย 4.65 อยู่ในระดับ ดีมาก ผลการอบรมส่งผลให้นักเรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งนำไปพัฒนาก่อให้เกิดเป็นอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 ..........................................................................  8.2 .......................................................................... | 65,000 | 65,000 | 0 | - | - | / | ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลฯ  ผู้รายงาน นายอนุกุล บุตรพรม |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่** 4 บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม

**เป้าประสงค์ที่** 4 มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม

**กลยุทธ์ที่** 11 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม

**กลยุทธ์ที่** 12 สร้างกลไกกำกับติดตามและรายงานผลการนำระบบกลไกและระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารแผนและงบประมาณ

**กลยุทธ์ที่** 13 สนับสนุนการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติไปยังบุคลากรภายในและหน่วยงานทุกหน่วยงาน

**กลยุทธ์ที่** 14 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

**กลยุทธ์ที่** 15 ทบทวน ปรับปรุงกฎระเบียบทางการเงิน การคลัง ทรัพย์สินและรายได้ ให้มีความคล่องตัวและทันสมัย

**กลยุทธ์ที่** 16 พัฒนากระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

**กลยุทธ์ที่** 17 สนับสนุนการจัดการความรู้การพัฒนาสำนักงานอธิการบดีสู่ความเป็นเลิศ

**กลยุทธ์ที่** 18 สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ผลงาน

**กลยุทธ์ที่** 19 จัดหาบุคลากรให้เพียงพอกับภาระงานของหน่วยงาน

**กลยุทธ์ที่** 20 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย

**กลยุทธ์ที่** 21 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการระบบสาธารณูปโภค

**กลยุทธ์ที่** 22 ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสู่ความเป็นเลิศ

| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ/การใช้จ่าย** | | | | **สถานะโครงการ/กิจกรรม** | | | | **ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รับจัดสรร** | **ใช้จ่าย** | **คงเหลือ** | **อยู่ระหว่างขออนุมัติ** | | **ไม่ดำเนินการโครงการ** | **เสร็จสิ้น** |  | |
| 1.โครงการพัฒนาระบบสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 ผู้บริหาร.......................................................คน  2.2 อาจารย์…………………………...............……..…คน  2.3 บุคลากร.......................................................คน  2.4 นักศึกษา......................................................คน  2.5 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 ..........................................................................  8.2 .......................................................................... | 475,000 |  |  |  | |  |  | กองกลาง  ผู้รายงาน..................... | |
| 2.โครงการกีฬาบุคลากรกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 ผู้บริหาร.......................................................คน  2.2 อาจารย์…………………………...............……..…คน  2.3 บุคลากร.......................................................คน  2.4 นักศึกษา......................................................คน  2.5 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 ..........................................................................  8.2 .......................................................................... | 654,300 |  |  |  | |  |  | กองบริหารงานบุคคล  ผู้รายงาน..................... | |
| 3.โครงการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานอธิการบดี \*  -มรม.  -สนอ.  -กพน.  -ทดน. | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 ผู้บริหาร...………………………...............……..…คน  2.2 บุคลากร.......................................................คน  2.3 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 .......................................................................... | 512,541,634  (509,271,784  1,000,000  339,600  1,930,250) |  |  |  | |  |  | สำนักงานอธิการบดี  ผู้รายงาน....................... | |
| 4.โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 ผู้บริหาร…………………………...............……..…คน  2.2 บุคลากร.......................................................คน  2.3 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 .......................................................................... | 300,000 |  |  |  | |  |  | กองยนโยบายและแผน  ผู้รายงาน..................... | |
| 5.โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนฯ | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 ผู้บริหาร…………………………...............……..…คน  2.2 บุคลากร.......................................................คน  2.3 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 .......................................................................... | 1,000,000 |  |  |  | |  |  | กองนโยบายและแผน  ผู้รายงาน........................ | |
| 6.โครงการมหกรรมจัดหางานมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม job Fair | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 ผู้บริหาร…………………………...............……..…คน  2.2 บุคลากร.......................................................คน  2.3 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 .......................................................................... | 300,000 | 0 | 300,000 | - | | / | - | ศูนย์สหกิจศึกษาฯ  ผู้รายงาน................... | |
| 7.โครงการติดตามส่งเสริมและขับเคลื่อนโครงการ | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน  2.2 บุคลากร.......................................................คน  2.3 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 ..........................................................................  8.2 .......................................................................... | 2,916,792 |  |  |  | |  |  | กองนโยบายและแผน  ผู้รายงาน................... | |
| 8.โครงการเปิดบ้านราช  ภัฏวิชาการ Open  House | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  หมู่บ้าน/ชุมชน........................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน  2.2 บุคลากร.......................................................คน  2.3 นักศึกษา......................................................คน  2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 ..........................................................................  8.2 .......................................................................... | 350,000 |  |  |  | |  |  | ศูนย์สหกิจศึกษาฯ  ผู้รายงาน..................... | |
| 9.โครงการการจัดหาชุดทางไฟสาธารณะ (โครงการลดก๊าซเรือนกระจกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 ผู้บริหาร…………………………...............……..…คน  2.2 อาจารย์........................................................คน  2.3 บุคลากร.......................................................คน  2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 ..........................................................................  8.2 .......................................................................... | 10,000,000 |  |  |  | |  |  | กองกลาง  ผู้รายงาน.................... | |
| 10.โครงการจัดหาจักรยานยนต์ไฟฟ้า(โครงการลดก๊าซเรือนกระจกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 ผู้บริหาร…………………………...............……..…คน  2.2 อาจารย์........................................................คน  2.3 บุคลากร.......................................................คน  2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ...........................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 ..........................................................................  8.2 .......................................................................... | 65,000 |  |  |  | |  |  | กองกลาง  ผู้รายงาน................... | |
| 11.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติราชการ การบริหารพัสดุ การควบคุมการเบิกจ่าย การตรวจสอบพัสดุประจำปี การจำหน่วยพัสดุประจำปี การจำหน่วยพัสดุระหว่างปี ด้วยวิธีการขาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีการขายทอดตลอด วิธีแลกเปลี่ยน วิธีการโอน วิธีการแปรสภาพหรือทำลาย การจำหน่วยเป็นสูญการจำลองการขายทอดตลาด | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 ผู้บริหาร…………………………...............……..…คน  2.2 อาจารย์........................................................คน  2.3 บุคลากร.......................................................คน  2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 ..........................................................................  8.2 .......................................................................... | 327,280 |  |  |  | |  |  | กองคลัง  ผู้รายงาน....................... | |
| 12.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายสู่การบริการที่เป็นเลิศ | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  หมู่บ้าน/ชุมชน........................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน  2.2 บุคลากร.......................................................คน  2.3 นักศึกษา......................................................คน  2.4 ประชาชน.....................................................คน  2.5 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 ..........................................................................  8.2 .......................................................................... | 472,674 |  |  |  | |  |  | กองคลัง  ผู้รายงาน...................................... | |
| 13.โครงการบริหารจัด  การหน่วยงานแบบบูรณาการด้านสหกิจศึกษา | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  หมู่บ้าน/ชุมชน........................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน  2.2 บุคลากร.......................................................คน  2.3 นักศึกษา......................................................คน  2.4 ประชาชน.....................................................คน  2.5 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 ..........................................................................  8.2 .......................................................................... | 83,600 |  |  |  | |  |  | ศูนย์สหกิจศึกษาฯ  ผู้รายงาน....................... | |
| 14.โครงการนิเทศงานสหกิจศึกษา | 1. พื้นที่จัดโครงการ - 2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 อาจารย์ 32 คน 2.2 นักศึกษา 258 คน รวมทั้งสิ้น 290 คน 3. บูรณาการร่วมกับ - (ถ้ามี) 3.1 หน่วยงานภายใน1) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ 2) สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 4) สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.2 หน่วยงานภายนอก1) สถานประกอบการที่รับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา 2) สถานประกอบการที่รับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปฏิบัติ สหกิจศึกษา 3) สถานประกอบการที่รับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีปฏิบัติสหกิจศึกษา 4. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ - (ถ้ามี) 5. ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป  1. กิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ1.1 นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา 22 คน (บรรลุ 21 คน ไม่บรรลุ 1 คน) 1.2 จำนวนสถานประกอบการ 11 แห่ง 1.3 ภาพรวมผลการประเมินจากสถานประ กอบการ จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 21 คน คะแนนเฉลี่ย 178.95 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 20 คน อยู่ในระดับดี 1 คน 2. กิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษาสาขาวิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2.1 นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา 4 คน (บรรลุ 4 คน ไม่บรรลุ 0 คน) 2.2 จำนวนสถานประกอบการ 3 แห่ง 2.3 ภาพรวมผลการประเมินจากสถาน ประกอบการ จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 4 คน คะแนน เฉลี่ย 188.00 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 4 คน 3. กิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3.1 นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา 3 คน (บรรลุ 3 คน ไม่บรรลุ 0 คน) 3.2 จำนวนสถานประกอบการ 2 แห่ง 3.3 ภาพรวมผลการประเมินจากสถาน ประกอบการ จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 3 คน คะแนน เฉลี่ย 182.33 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 3 คน  4. กิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษาสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร4.1 นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา 30 คน (บรรลุ 30 คน ไม่บรรลุ 0 คน) 4.2 จำนวนสถานประกอบการ 12 แห่ง 4.3 ภาพรวมผลการประเมินจากสถาน ประกอบการ จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 30 คน คะแนน เฉลี่ย 176.17 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 23 คน อยู่ในระดับดี 7 คน 5. กิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ5.1 นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา 68 คน (บรรลุ 67 คน ไม่บรรลุ 1 คน) 5.2 จำนวนสถานประกอบการ 26 แห่ง 5.3 ภาพรวมผลการประเมินจากสถาน ประกอบการ จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 67 คน คะแนน เฉลี่ย 174.70 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 49 คน อยู่ในระดับดี 18 คน 6. กิจกรรมการสะท้อนคิดงานนิเทศสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2567นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เตรียมความพร้อมก่อนออก ปฏิบัติ งานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568 จำนวน 131 คน การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “การสะท้อนคิดงานนิเทศสหกิจ ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567” โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.71 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46 | 250,000 | 24,9280 | 720 |  | |  |  | ศูนย์สหกิจศึกษาฯ  ผู้รายงาน.................... | |
| 15.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติสหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 | 1.พื้นที่จัดโครงการห้องประชุมเกษตรวรุณ 320 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคาร 35 คณะ เทคโนโลยีการเกษตร 2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 อาจารย์ 20 คน 2.2 นักศึกษา 150 คน 2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ - คน รวมทั้งสิ้น 170 คน 3. บูรณาการร่วมกับ - (ถ้ามี) 3.1 หน่วยงานภายใน1) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ 2) สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 4) สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.2 หน่วยงานภายนอก - 4. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ - (ถ้ามี) 5. ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขปพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึ่งพอใจต่อการจัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติสหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.88 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.35 | 57,400 | 57,400 | 0 | - | | - | / | ศูนย์สหกิจศึกษาฯ  ผู้รายงาน....................... | |
| 16.โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติสหกิจสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 1. สถานที่จัดโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 นักศึกษา 170 คน รวมทั้งสิ้น 170 คน 3. บูรณาการร่วมกับ - (ถ้ามี) 3.1 หน่วยงานภายใน1) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 4) สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยี การเกษตร 5) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ - (ถ้ามี) 5. ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป1. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจใน งานสหกิจศึกษาอย่างมืออาชีพ จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2567 จำนวน 170 คน ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ใช้ งบประมาณ 51,800 บาท ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการ จัดกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.64ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.48  2. หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2567 จำนวน 80 คน ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัลและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ใช้ งบประมาณ 44,600 บาท ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึ่งพอใจต่อการ จัดกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.70 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.463. หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อมัลติมีเดียและ เทคนิคการนำเสนองานแบบมืออาชีพด้วยภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2567 จำนวน 85 คน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2567 จำนวน 85 คน รวมผู้เข้าร่วมทั้ง 2 รุ่น จำนวน 170 คน ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ใช้งบประมาณ 98,900 บาท ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึ่งพอใจต่อการจัดกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.70 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.464. หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อ การจัดการงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัด กิจกรรม รุ่นที่ 1 วันที่ 21 ธันวาคม จำนวน 85 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2567 จำนวน 85 คน รวมผู้เข้าร่วมทั้ง 2 รุ่น จำนวน 170 คน ณ ห้องปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ใช้งบประมาณ 26,400 บาท ผู้เข้าร่วมมีความพึ่งพอใจต่อการจัดกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.69 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ0.46 | 221,700 | 221,700 | 0 | - | | - | / | ศูนย์สหกิจศึกษาฯ  ผู้รายงาน....................... | |
| 17.โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพองค์กรเพื่อการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) ในการพัฒนางาน สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมกับภาคีเครือข่าย | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน  2.2 บุคลากร.......................................................คน  2.3 นักศึกษา......................................................คน  2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 ..........................................................................  8.2 .......................................................................... | 93,120 | 0 | 93,120 | / | | - | - | ศูนย์สหกิจศึกษาฯ  ผู้รายงาน....................... | |
| 18.โครงการการนำเสนอผลงาน “วันสหกิจบูรณากับทำงาน (CWIE Day) ร่วมกับเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน  2.2 บุคลากร.......................................................คน  2.3 นักศึกษา......................................................คน  2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 ..........................................................................  8.2 .......................................................................... | 11,780 | 0 | 11,780 | / | | - | - | ศูนย์สหกิจศึกษาฯ  ผู้รายงาน....................... | |
| 19.โครงการการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานการฝึกสหกิจศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 1.พื้นที่จัดโครงการห้องประชุมเกษตรวรุณ 320 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคาร 35 คณะ เทคโนโลยีการเกษตร 2. กลุ่มเป้าหมาย2.1 อาจารย์ 20 คน 2.2 นักศึกษา 150 คน รวมทั้งสิ้น 170 คน 3. บูรณาการร่วมกับ - (ถ้ามี) 3.1 หน่วยงานภายใน1) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 4) สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ 4. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ - (ถ้ามี) 5. ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขปผลการดำเนินโครงการ โครงการการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอ ผลงานการฝึกสหกิจศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้ผลงานสหกิจ ศึกษาดีเด่น จำนวน 20ผลงาน ได้แก่ สาขาวิชาเคมี 2 ผลงาน สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 4 ผลงาน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ผลงาน สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ 9 ผลงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน  4 ผลงาน โดยในการดำเนินโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 170 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร จำนวน 20 คน นักศึกษา จำนวน 150 คน มีความพึงพอใจต่อการ จัดกิจกรรมมากที่สุด | 32,400 | 32,400 | 0 | - | | - | / | ศูนย์สหกิจศึกษาฯ  ผู้รายงาน....................... | |
| 20.โครงการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน  2.2 บุคลากร.......................................................คน  2.3 นักศึกษา......................................................คน  2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 ..........................................................................  8.2 .......................................................................... | 700,000 |  |  |  | |  |  | ศูนย์สหกิจศึกษาฯ  ผู้รายงาน....................... | |
| 21.โครงการทบทวนการจัดทำแผนกลุทธ์ทางการเงิน | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน  2.2 บุคลากร.......................................................คน  2.3 นักศึกษา......................................................คน  2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 ..........................................................................  8.2 .......................................................................... | 40,000 |  |  |  | |  |  | กองคลัง  ผู้รายงาน....................... | |
| 22.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตฯ | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน  2.2 บุคลากร.......................................................คน  2.3 นักศึกษา......................................................คน  2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 ..........................................................................  8.2 .......................................................................... | 70,000 |  |  |  | |  |  | กองคลัง  ผู้รายงาน....................... | |
| 23.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ | 1. สถานที่จัดโครงการ  ห้องประชุม..............................................................  ตำบล.......................................................................  อำเภอ......................................................................  จังหวัด.....................................................................  2. กลุ่มเป้าหมาย  2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน  2.2 บุคลากร.......................................................คน  2.3 นักศึกษา......................................................คน  2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน  รวมทั้งสิ้น.................................................................คน  3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................  4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี)  4.1 หน่วยงานภายใน..............................................  4.2 หน่วยงานภายนอก...........................................  5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี)  6. กิจกรรมดำเนินงาน  6.1 ..........................................................................  6.2 ……………………....……………………………........……  6.3 ……………………………………………………........……  7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป)  ...................................................................................... ......................................................................................  8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  8.1 ..........................................................................  8.2 .......................................................................... | 70,000 |  |  |  | |  |  | กองคลัง  ผู้รายงาน....................... | |

**ลงชื่อ** ..............................................................................................

(............................................................................................)

**ตำแหน่ง** ..........................................................................................

**ผู้รายงาน/ผู้ให้ข้อมูล**

**จัดส่ง รายงานติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดและโครงการในตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักงานอธิการบดี**

**รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)**

**ที่ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา**

**E-mail : plan.rmu.ac.th@gmail.com**

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่** นางสาวรตวรรณ ประวิรัตน์, นางสาวนันทนา รัตนเมือง โทร. 401