แบบฟอร์มรายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและโครงการ

ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานอธิการบดี

รอบ 12 เดือน

(1 ตุลาคม 2567 –30 กันยายน 2568)

แบบฟอร์มที่ 1

แบบฟอร์มรายงานติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานอธิการบดี

รอบ 12  เดือน (1 ตุลาคม  2567 – 30 กันยายน  2568)

-----------------------------------------------------------------------

คำชี้แจง

1.  ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามข้อมูลที่เป็นจริง

2.  ให้หน่วยงานใส่ข้อมูลในช่องรายละเอียดข้อมูล/เอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงานที่เป็นจริง

3.  ให้หน่วยงานแนบเอกสารหลักฐานการดำเนินงาน/ไฟล์

4.  โครงการที่ท่านได้รายงานในรอบ 6 เดือน ขึ้นสถานะแล้วเสร็จแล้ว ไม่ต้องรายงานเพิ่ม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 1 มีการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงาน

กลยุทธ์ที่ 2 นำระบบข้อมูลดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด | รายละเอียดข้อมูล/ เอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รายงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. จำนวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่สร้างหรือพัฒนาขึ้นเพื่อการปฏิบัติงาน | 5 | ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่หน่วยงานสร้างขึ้นมีจำนวน..................ระบบ คือ - ระบบ ............................................ - ระบบ ............................................ - ระบบ ............................................ - ระบบ ............................................ - ระบบ ............................................ | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน (แนบเอกสาร/ไฟล์...............) - ................................................. - ................................................. - ................................................. - ................................................. - ................................................. | ทุกหน่วยงาน (ระบุ) หน่วยงาน…………………. ผู้รายงาน....................... |
| 2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ การพัฒนาทักษะและสมรรถนะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลต่อบุคลากรสำนักงานอธิการบดี | 30 | บุคลากรสำนักงานอิการบดีได้เข้าร่วมรับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจำนวน ......................คน จำนวนบุคลากรอยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดีทั้งหมด………………….คน คิดเป็นร้อยละ………………………….. สูตรคำนวณ จำนวนบุคลากรสำนักงานอธิการบดีที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะจำนวนบุคลากรที่สังกัดสำนักงานอธิการบดีทั้งหมด X 100 | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน (แนบเอกสาร/ไฟล์...............) - ................................................. - ................................................. - ................................................. - ................................................. - ................................................. | ทุกหน่วยงาน (ระบุ) หน่วยงาน…………………. ผู้รายงาน....................... |
| 3. ระดับความสำเร็จของหน่วยงาน ที่นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ | 3 | ☐ ระดับ 1 ทบทวนกระบวนงานในความรับผิดชอบที่สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการได้ ☐ ระดับ 2 กำหนดกระบวนงานที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ อย่างน้อย 1 กระบวนงาน ☐ ระดับ 3 จัดประชุมด้วยระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือดำเนินการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ในรูปแบบอื่นหรือการค้นคว้าข้อมูลใน internet มาใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง หรือ 2 รูปแบบ (รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2 ชิ้นงาน) ☐ ระดับ 4 จัดทำแผนปรับปรุงกระบวนงานที่จะนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในปีงบประมาณต่อไป ☐ ระดับ 5 เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหาต่อกระบวนงานหรือความพร้อมของบุคลากรในสังกัดที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน (แนบเอกสาร/ไฟล์...............) - ................................................. - ................................................. - ................................................. - ................................................. - ................................................. | ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลฯ ผู้รายงาน.................... |
| 4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับ บริการในการใช้บริการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลต่อจำนวนผู้ใช้งาน | 80 | จำนวนผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล .............. คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ ............. ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลใดที่มีผู้เข้ารับบริการมากที่สุด - ................................................. - ................................................. - ................................................. - ................................................. - ................................................. คิดเป็นร้อยละ……………... ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจคะแนนเต็ม×100 สูตรคำนวณ | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน (แนบเอกสาร/ไฟล์...............) - ................................................. - ................................................. - ................................................. - ................................................. 5. ................................................. | ทุกหน่วยงาน (ระบุ) หน่วยงาน…………………. ผู้รายงาน....................... |

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การให้บริการแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 2 มีการส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการแบบบูรณาการ

กลยุทธ์ที่ 6 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการเชิงรุก พร้อมสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ

กลยุทธ์ที่ 7 สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมนักศึกษา

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด | รายละเอียดข้อมูล/ เอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รายงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี | 3 | หน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานอธิ การบดีมีจำนวนทั้งสิ้น.........................หน่วยงาน หน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี กอง,ศูนย์................................................................................ มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานงานจำนวน .............เล่ม ได้แก่ ที่; ชื่อคู่มือปฏิบัติงาน; ผู้จัดทำ; หน่วยงาน. 1; เรื่อง .... 2; เรื่อง .... 3; เรื่อง .... 4; เรื่อง .... 5; เรื่อง .... | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน (แนบเอกสาร/ไฟล์...............) - ................................................. - ................................................. - ................................................. - ................................................. | ทุกหน่วยงาน (ระบุ) หน่วยงาน…………………. ผู้รายงาน....................... |
| 6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี | 80 | จำนวนผู้รับบริการหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี กอง,ศูนย์..........................ทั้งหมด ........... คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ ............. คิดเป็นร้อยละ ………….. คะแนนที่ได้คะแนนเต็ม×100 สูตรคำนวณ | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน (แนบเอกสาร/ไฟล์...............) - ................................................. - ................................................. - ................................................. - ................................................. | ทุกหน่วยงาน (ระบุ) หน่วยงาน…………………. ผู้รายงาน....................... |

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะทักษะอนาคต

เป้าประสงค์ที่ 3 มีการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะอนาคตสู่การเป็นมืออาชีพที่มีสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมบุคลากรพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ ทักษะดิจิทัล ทักษะภาษาต่างประเทศ

กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมบุคลากรพัฒนาทักษะการเงิน เบิกจ่าย พัสดุ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด | รายละเอียดข้อมูล/ เอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รายงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะอนาคต | 35 | บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดีทั้งหมด จำนวน ..........คน บุคลากรสำนักงานอธิการบดีที่ได้เข้ารับการพัฒนาทักษะอนาคตจำนวน ..........คน คิดเป็นร้อยละ ........... ที่; ชื่อ-สกุล; หลักสูตรที่รับการพัฒนาทักษะ. 1. 2. 3. 4. 5. สูตรคำนวณ บุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาทกัษะ บุคลากรสำนักงานอธิการบดีทั้งหมด×100 | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน (แนบเอกสาร/ไฟล์...............) - ................................................. - ................................................. - ................................................. - ................................................. 5. ................................................. | ทุกหน่วยงาน (ระบุ) หน่วยงาน…………………. ผู้รายงาน....................... |
| 8. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่สูงขึ้น | 35 | บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดีทั้งหมด จำนวน ..........คน บุคลากรสำนักงานอธิการบดีได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ที่สูงขึ้น จำนวน ..........คน คิดเป็นร้อยละ ............. ที่; ชื่อ-สกุล; หลักสูตรที่รับการพัฒนามรรถนะ. 1. 2. 3. 4. 5. สูตรคำนวณ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรสำนักงานอธิการบดีทั้งหมด×100 | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน (แนบเอกสาร/ไฟล์...............) 1. ................................................. 2. ................................................. 3. ................................................. 4. ................................................. 5. ................................................. | ทุกหน่วยงาน (ระบุ) หน่วยงาน…………………. ผู้รายงาน....................... |
| 9. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น | 30 | บุคลากรสำนักงานอธิการบดีจำนวนทั้งหมด ..........คน บุคลากรสำนักอธิการบดีที่ยื่นขอเข้ารับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน ..........คน บุคลากรสำนักงานอธิการบดีที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน ..........คน คิดเป็นร้อยละ............................................ ที่; ชื่อ-สกุล; ตำแหน่งเดิม; ตำแหน่งใหม่. 1. 2. 3. 4. 5. สูตรคำนวณ บุคลากรที่ผ่านการประเมินตำแหน่งบุคลากรสำนักงานอธิการบดีทั้งหมด×100 | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน (แนบเอกสาร/ไฟล์...............) 1. ................................................. 2. ................................................. 3. ................................................. 4. ................................................. 5. ................................................. | ทุกหน่วยงาน (ระบุ) หน่วยงาน…………………. ผู้รายงาน....................... |
| 10. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนบริหารบุคลากรและระบบการประเมินบุคลากรที่เน้นสมรรถนะ จริยธรรมและผลลัพธ์ | 3 | ☐ ระดับ 1 มีระบบกลไกการพัฒนาแผนการบริหารบุคลากรและระบบการประเมินบุคลากรที่เน้นสมรรถนะจริยธรรมและผลลัพธ์ ☐ ระดับ 2 มีระบบกลไกส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ☐ ระดับ 3 มีระบบสารสนเทศในการกำกับติดตามแผนการบริหารบุคลากรและระบบการประเมินบุคลากรที่เน้นสมรรถนะ จริยธรรมและผลลัพธ์ ☐ ระดับ 4 มีการนำระบบสารสนเทศไปใช้ในการกำกับติดตามแผนการบริหารบุคลากรและระบบการประเมินบุคลากรที่เน้นสมรรถนะ จริยธรรมและผลลัพธ์กับบุคลากรสายวิชาการทุกคน ☐ ระดับ 5 มีการนำระบบสารสนเทศไปใช้ในการกำกับติดตามแผนการบริหารบุคลากรและระบบการประเมินบุคลากรที่เน้นสมรรถนะ จริยธรรมและผลลัพธ์กับบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน (แนบเอกสาร/ไฟล์...............) 1. ................................................. 2. ................................................. 3. ................................................. 4. ................................................. 5. ................................................. | กองบริหารงานบุคล ผู้รายงาน....................... |

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม

เป้าประสงค์ที่ 4 มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม

กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม

กลยุทธ์ที่ 12 สร้างกลไกกำกับติดตามและรายงานผลการนำระบบกลไกและระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารแผนและงบประมาณ

กลยุทธ์ที่ 13 สนับสนุนการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติไปยังบุคลากรภายในและหน่วยงานทุกหน่วยงาน

กลยุทธ์ที่ 14 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 15 ทบทวน ปรับปรุงกฎระเบียบทางการเงิน การคลัง ทรัพย์สินและรายได้ ให้มีความคล่องตัวและทันสมัย

กลยุทธ์ที่ 16 พัฒนากระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

กลยุทธ์ที่ 17 สนับสนุนการจัดการความรู้การพัฒนาสำนักงานอธิการบดีสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 18 สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ผลงาน

กลยุทธ์ที่ 19 จัดหาบุคลากรให้เพียงพอกับภาระงานของหน่วยงาน

กลยุทธ์ที่ 20 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย

กลยุทธ์ที่ 21 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการระบบสาธารณูปโภค

กลยุทธ์ที่ 22 ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสู่ความเป็นเลิศ

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด | รายละเอียดข้อมูล/ เอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รายงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมา ภิบาลและจริยธรรม | 3 | ☐ ระดับ 1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม ☐ ระดับ 2 มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ☐ ระดับ 3 กำหนดนโยบายเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและจริยธรรม การวางกรอบนโยบายของสำนักฯ ต้องกำหนดไว้อย่างเด่นชัด และมีมาตรการผลักดันให้มีการปฏิบัติตาม ☐ ระดับ 4 กำหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมายและยุทธศาสตร์ เพื่อควบคุมและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้เป็นระยะ ☐ ระดับ 5 มีระบบติดตามและประเมินผลเพื่อกำกับการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน (แนบเอกสาร/ไฟล์...............) - ................................................. - ................................................. - ................................................. - ................................................. - ................................................. | ทุกหน่วยงาน (ระบุ) หน่วยงาน…………………. ผู้รายงาน....................... |
| 12. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ | 80 | ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี ทั้งหมด จำนวน ................. ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ดำเนินการบรรลุ ................. ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ................................... สูตรคำนวณ ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการทั้งหมด×100 | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน (แนบเอกสาร/ไฟล์...............) - ................................................. - ................................................. - ................................................. - .................................................. - ................................................. | กองนโยบายและแผน ผู้รายงาน น.ส.รตวรรณ ประวิรัตน์ |
| 13. ระดับความสำเร็จในการจัดทำ ระบบบริหารการเงินและงบประมาณที่มีจุดเน้น คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ | 3 | ☐ ระดับ 1 มีระบบกลไกและระบบสารสนเทศในการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีจุดเน้นคล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ ☐ ระดับ 2 มีการนำระบบกลไกและระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีจุดเน้นคล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ ☐ ระดับ 3 มีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการนำระบบกลไกและระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีจุดเน้น คล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้ ☐ ระดับ 4 มีการนำผลการประเมินมาทบทวนและปรับปรุงกำกับติดตามและรายงานผลการนำระบบกลไกและระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีจุดเน้นคล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้ ☐ ระดับ 5 มีการประเมินผลการดำเนินงานในระดับหน่วยงานในการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีจุดเน้นคล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้ | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน (แนบเอกสาร/ไฟล์...............) - ................................................. - ................................................. - ................................................. - ................................................. 5. ................................................. | ทุกหน่วยงาน (ระบุ) หน่วยงาน…………………. ผู้รายงาน....................... |
| 14. ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดีสู่ความเป็นเลิศ | 3 | ☐ ระดับ 1 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ☐ ระดับ 2 แปลงแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี สู่แผนปฏิบัติราชการประจำปี จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่ระดับหน่วยงานระดับบุคคล และบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดีสู่ความเป็นเลิศแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ☐ ระดับ 3 รายงานผลการปฏิบัติราชการ เสนอผู้บริหารสำนักงานอธิการบดีพิจารณาตรวจสอบ รอบ 6, 12 เดือน ☐ ระดับ 4 กำกับติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการเสนอคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีพิจารณา รอบ 6, 9, 12 เดือน ☐ ระดับ 5 นำผลการพิจารณาตรวจสอบ ผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี และคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี มาทบทวนปรับปรุงแผนฯในปีถัดไป | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน (แนบเอกสาร/ไฟล์...............) - ................................................. - ................................................. - ................................................. - ................................................. 5. ................................................. | ทุกหน่วยงาน (ระบุ) หน่วยงาน…………………. ผู้รายงาน....................... |
| 15. ระดับความสำเร็จในการยกระดับการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสู่ความเป็นเลิศ | 3 | ☐ ระดับ 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสู่ความเป็นเลิศ ☐ ระดับ 2 ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับดี ☐ ระดับ 3 กำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ☐ ระดับ 4 รายงานผลการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ☐ ระดับ 5 นำข้อเสนอแนะมาทบทวนปรับปรุงด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสู่ความเป็นเลิศในปีถัดไป | เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน (แนบเอกสาร/ไฟล์...............) 1. ................................................. 2. ................................................. 3. ................................................. 4. ................................................. 5. ................................................. | ทุกหน่วยงาน (ระบุ) หน่วยงาน…………………. ผู้รายงาน....................... |

แบบฟอร์มที่ 2

แบบฟอร์มรายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานอธิการบดี

รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม  2566 – 30 มิถุนายน  2568)

-----------------------------------------------------------------------

คำชี้แจง

1.  ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามข้อมูลที่เป็นจริง

2.  ให้หน่วยงานใส่ข้อมูลในช่องรายละเอียดข้อมูล/เอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงานที่เป็นจริง

3.  ให้หน่วยงานแนบเอกสารหลักฐานการดำเนินงาน/ไฟล์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 1 มีการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงาน

กลยุทธ์ที่ 2 นำระบบข้อมูลดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ/การใช้จ่าย |  |  |  | สถานะโครงการ/กิจกรรม |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | รับจัดสรร | ใช้จ่าย | คงเหลือ | อยู่ระหว่างขออนุมัติ |  | กำลังดำเนินโครงการ | เสร็จสิ้น |  |  |
| 1. กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน | โครงการ/กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่อการปฏิบัติงาน คือ ... (โปรดระบุ...) ที่; ชื่อระบบที่พัฒนา; ชื่อผู้พัฒนา; หน่วยงาน. 1. 2. 3. 4. 5. | - |  |  |  |  |  |  | ทุกหน่วยงาน หน่วยงาน…………………. ผู้รายงาน....................... |  |
| 2. กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงาน | เว็บไซต์ของหน่วยงานที่พัฒนา/ปรับปรุง ได้แก่ ที่; เว็บไซต์; ปัญหาที่ปรับปรุง; เหตุผลของพัฒนา. 1. 2. 3. 4. 5. | - |  |  |  |  |  |  | ทุกหน่วยงาน หน่วยงาน…………………. ผู้รายงาน....................... |  |
| 3. โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 | โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคามสู่การเป็นทูตดิจิทัลพัฒนาชุมชนดิจิทัลเพื่อรองรับสังคม ศตวรรษที่ 21 ประกอบไปด้วย 4 กิจกรรม 1. สถานที่จัดโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2. กลุ่มเป้าหมาย 246 คน 2.1) อาจารย์ 5 คน 2.2) บุคลากร 1 คน 2.3) นักศึกษา 240 คน 2.4) ประชาชน - คน 2.5) อื่นๆ - คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน 10 – 21 มีนาคม 2568 4. บูรณาการร่วมกับ 1 หน่วยงาน (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 4.2 หน่วยงานภายนอก 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ - (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน การดำเนินงานกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 มีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักวิทยากรดิจิทัลเพื่อชุมชน วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 245 คน ได้แก่ อาจารย์ 4 คน บุคลากร 1 คน นักศึกษา 240 คน ผลจากการจัดกิจกรรม นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการเป็นวิทยากรชุมชน แนวโน้มเทคโนโลยีที่มีผลต่อ ชุมชน เช่น IoT, 5G, Blockchain การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ใน ชุมชน การเรียนรู้ออนไลน์ เช่น E-Learning, YouTube, Facebook Live การใช้ AI และ Chatbot สำหรับพัฒนาชุมชน กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทูตดิจิทัล การเขียนโปรแกรม เพื่อจัดการหุ่นยนต์อัจฉริยะ วันที่ 12-14 มีนาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม 245 คน ได้แก่ อาจารย์ 4 คน บุคลากร 1 คน นักศึกษา 240 คน ผลจากการจัดกิจกรรม นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ (Python/C++) การเชื่อมต่อและควบคุมหุ่นยนต์ การพัฒนาความสามารถ ของหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทูตดิจิทัล การเขียนโปรแกรม เพื่อจัดการหุ่นยนต์อัจฉริยะ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทูตดิจิทัล ความ ปลอดภัยทางไซเบอร์ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 15-17 มีนาคม 2568 จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 244 คน ได้แก่ อาจารย์ 3 คน บุคลากร 1 คน นักศึกษา 240 คน ผลจากการจัดกิจกรรม นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับ แนวโน้มและวิวัฒนาการของภัยคุกคามไซเบอร์ในศตวรรษ ที่ 21 การใช้งาน Two-Factor Authentication (2FA) เทคนิคการ ป้องกันฟิชชิ่งและภัยคุกคามออนไลน์ การพัฒนาทักษะและความรู้เชิงลึก การใช้เครื่องมือด้านความปลอดภัยไซเบอร์ และบทบาทของทูตดิจิทัลใน การสร้างสังคมปลอดภัยทางไซเบอร์ กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทูตดิจิทัล การใช้แอปพลิเคชัน มือถือเพื่อการบริหารจัดการชุมชน วันที่ 19-21 มีนาคม 2568 จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 244 คน ได้แก่ อาจารย์ 3 คน บุคลากร 1 คน นักศึกษา 240 คน ผลจากการจัดกิจกรรม นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทูตดิจิทัลและการบริหารชุมชนในยุคดิจิทัล บทบาท ของทูตดิจิทัลในชุมชน การใช้แอปพลิเคชันที่จำเป็นสำหรับการบริหาร จัดการชุมชน เช่น Google Maps, Google Calendar, การใช้ Google Drive และ Google Docs ในการจัดเก็บข้อมูล Facebook Group การใช้แอปพลิเคชัน LINE และ Messenger เพื่อการประชาสัมพันธ์ | 2,100,000 |  |  |  |  |  |  | ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ผู้รายงาน................. |  |
|  | โครงการย่อยที่ 2 การถ่ายทอดความรู้เพื่อยกระดับผู้นำชุมชนสู่การเป็น ผู้ใหญ่ไซเบอร์ ประกอบไปด้วย 2 กิจกรรม 1. สถานที่จัดโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2. กลุ่มเป้าหมาย 373 คน 2.1) อาจารย์ 5 คน 2.2) บุคลากร - คน 2.3) นักศึกษา - คน 2.4) ประชาชน 368 คน 2.5) อื่นๆ - คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน 3 – 5 เมษายน 2568 4. บูรณาการร่วมกับ 1 หน่วยงาน (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 4.2 หน่วยงานภายนอก อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ - (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน การดำเนินงานกิจกรรมโครงการการถ่ายทอดความรู้เพื่อยกระดับผู้นำ ชุมชนสู่การเป็นผู้ใหญ่ไซเบอร์ มีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ หลักสูตรความรู้ ดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้นำชุมชน วันที่ 3 เมษายน 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 373 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน บุคคลภายนอก 368 คน ผลจากการจัดกิจกรรม ผู้นำชุมชน ได้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความรู้ ดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนา ศักยภาพของผู้นำชุมชนในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร จัดการชุมชนให้เป็นผู้นำต้นแบบ และการนำความรู้ด้านเทคโนโลยี มาถ่ายทอดให้กับชุมชนและท้องถิ่น ให้ได้รับความรู้ และเกิดทักษะ สามารถนำไปต่อยอดในชุมชนท้องถิ่นได้ กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล วันที่ 4 - 5 เมษายน 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 373 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน บุคคลภายนอก 368 คน ผลจากการจัดกิจกรรม ผู้นำชุมชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ การส่งเสริม เศรษฐกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Facebook, LINE และ แพลตฟอร์ม อีคอมเมิร์ซ ได้แก่ Shopee, Lazada การใช้เครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นการทำตลาดออนไลน์ และการโฆษณาออนไลน์ การใช้ Facebook Ads และ Google Ads | 271,800 | 271,800 | 0 | - |  | - | / | หน่วยงาน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ผู้รายงาน อาจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ ภานุรักษ์ |  |
|  | โครงการย่อยที่ 3 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนำ ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ ประกอบไปด้วย 4 กิจกรรม สถานที่จัดโครงการ - องค์การบริหารส่วนตำบลดอนงัว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม - องค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 2. กลุ่มเป้าหมาย 551 คน 2.1) อาจารย์ 6 คน 2.2) บุคลากร - คน 2.3) นักศึกษา 5 คน 2.4) ประชาชน 450 คน 2.5) อื่นๆ - คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน 16 มีนาคม – 8 พฤษภาคม 2568 4. บูรณาการร่วมกับ 1 หน่วยงาน (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน 4.2 หน่วยงานภายนอก - องค์การบริหารส่วนตำบลดอนงัว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม - องค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ - (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน การดำเนินงานกิจกรรมโครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลนำประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ มีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรขยายผลใช้แพลตฟอร์ม ฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำหมู่บ้านสู่ชุมชน (จำนวน 2 รุ่น) ดำเนินกิจกรรม รุ่นที่ 1 วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 67 คน ได้แก่ อาจารย์ 3 คน นักศึกษา 4 คน และบุคคลภายนอก 60 คน และ รุ่นที่ 2 วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 67 คน ได้แก่ อาจารย์ 3 คน นักศึกษา 4 คน และบุคคลภายนอก 60 คน กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้ระบบบริหารจัดการ เงินกู้ยืมกองทุนหมู่บ้านในชุมชน (จำนวน 2 รุ่น) ดำเนินกิจกรรม รุ่นที่ 1 วันที่ 20-21 มีนาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 67 คน ได้แก่ อาจารย์ 3 คน นักศึกษา 4 คน และบุคคลภายนอก 60 คน และ รุ่นที่ 2 วันที่ 22 – 23 มีนาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 66 คน ได้แก่ อาจารย์ 2 คน นักศึกษา 4 คน และบุคคลภายนอก 60 คน กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงหลักสูตรแอปพลิเคชันมือถือเพื่อการบริหาร จัดการชุมชน (จำนวน 3 รุ่น) ดำเนินกิจกรรม รุ่นที่ 1 วันที่ 9-11 เมษายน 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 70 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน นักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 60 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 17-19 เมษายน 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 70 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน นักศึกษา 5 คน และ บุคคลภายนอก 60 คน และรุ่นที่ 3 วันที่ 21-23 เมษายน 2568 จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 70 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน นักศึกษา 5 คน และ บุคคลภายนอก 60 คน กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ (Data Analytics) เพื่อพัฒนาชุมชน (จำนวน 3 รุ่น) ดำเนิน กิจกรรม รุ่นที่ 1 วันที่ 24-26 เมษายน 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน นักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 50 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 28-30 เมษายน 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน นักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 50 คน และรุ่นที่ 3 วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน นักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 50 คน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการย่อยที่ 4 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ชุมชน ทุกช่วงวัย ประกอบไปด้วย 4 กิจกรรม สถานที่จัดโครงการ - อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม - อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม - อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม - อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม - อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 2. กลุ่มเป้าหมาย 760 คน 2.1) อาจารย์ 5 คน 2.2) บุคลากร - คน 2.3) นักศึกษา 5 คน 2.4) ประชาชน 750 คน 2.5) อื่นๆ - คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน 9 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2568 4. บูรณาการร่วมกับ 1 หน่วยงาน (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน 4.2 หน่วยงานภายนอก - อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม - อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม - อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม - อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม - อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ - (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน การดำเนินงานกิจกรรมโครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลสู่ชุมชนทุกช่วงวัย มีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรรู้เท่าทันดิจิทัลป้องกันภัยใน โลกออนไลน์สำหรับผู้สูงวัย (จำนวน 3 รุ่น) ดำเนินกิจกรรม รุ่นที่ 1 วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 58 คน ได้แก่ อาจารย์ 3 คน นักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 50 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน นักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 50 คน และรุ่นที่ 3 วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5 9 คน ได้แก่ อาจารย์ 4 คน นักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 50 คน กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้ Social Media สำหรับผู้สูงอายุ (จำนวน 3 รุ่น) ดำเนินกิจกรรม รุ่นที่ 1 วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน นักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 50 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน นักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 50 คน และรุ่นที่ 3 วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน นักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 50 คน กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางไซเบอร์ สำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 (จำนวน 5 รุ่น) ดำเนินกิจกรรม รุ่นที่ 1 วันที่ 5-6 มิถุนายน 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน นักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 50 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 7-8 มิถุนายน 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 59 คน ได้แก่ อาจารย์ 4 คน นักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 50 คน รุ่นที่ 3 วันที่ 9-10 มิถุนายน 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน นักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 50 คน รุ่นที่ 4 วันที่ 11-12 มิถุนายน 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน นักศึกษา 5 คน และ บุคคลภายนอก 50 คน และรุ่นที่ 5 วันที่ 13-14 มิถุนายน 2568 จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน นักศึกษา 5 คน และ บุคคลภายนอก 50 คน กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนโปรแกรมเพื่อ จัดการหุ่นยนต์อัจฉริยะ (จำนวน 4 รุ่น) ดำเนินกิจกรรม รุ่นที่ 1 วันที่ 16-18 มิถุนายน 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 59 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน นักศึกษา 4 คน และบุคคลภายนอก 50 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 19-21 มิถุนายน 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 59 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน นักศึกษา 4 คน และบุคคลภายนอก 50 คน รุ่นที่ 3 วันที่ 23-25 มิถุนายน 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ได้แก่ อาจารย์ 5 คน นักศึกษา 5 คน และบุคคลภายนอก 50 คน และรุ่นที่ 4 วันที่ 26-28 มิถุนายน 2568 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5 | 646,200 | - | 646,200 | - |  | / | - |  |  |
|  | โครงการย่อยที่ 5 พัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคามสู่การเป็นทูตดิจิทัลพัฒนาชุมชนดิจิทัลเพื่อรองรับสังคม ศตวรรษที่ 21 1. สถานที่จัดโครงการ - 2. กลุ่มเป้าหมาย - คน 2.1) อาจารย์ - คน 2.2) บุคลากร - คน 2.3)นักศึกษา - คน 2.4) ประชาชน - คน 2.5) อื่นๆ - คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน - 4. บูรณาการร่วมกับ - หน่วยงาน (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน 4.2 หน่วยงานภายนอก 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ - (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน | 200000 | . | 200000 | - |  | / | - |  |  |
|  | โครงการย่อยที่ 6 บริหารจัดการโครงการตามหลักธรรมาภิบาล 1. สถานที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2. กลุ่มเป้าหมาย 4 คน 2.1) อาจารย์ - คน 2.2) บุคลากร 2 คน 2.3) นักศึกษา 2 คน 2.4) ประชาชน - คน 2.5) อื่นๆ - คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน 1 มีนาคม 2568 – 30 กันยายน 2568 4. บูรณาการร่วมกับ - หน่วยงาน (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน 4.2 หน่วยงานภายนอก 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ - (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน จ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 2 คน ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 2 คน วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อบริหารจัดการโครงการให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงาน สัมฤทธิ์ผลตามแผนงาน เป้าหมาย ผลจากการจัดกิจกรรม มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอต่อปริมาณงาน อันเป็น การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน | 222,000 | - | 222,000 | - |  | / | - |  |  |
| 4.โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษา | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 6 ชั้น 2 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลฯ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน 2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย จำนวน 300 คน 2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น...............................300..............................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน 4 -7 พฤศจิกายน 2567 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรมใบการจัดโครงการ 6.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 6.4 ดำเนินงานโครงการตามแผนงานโครงการ 6.5 รายงานผลการดำเนินโครงการ 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) การดำเนินกิจกรรมโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นตามขั้นตอน ผู้เข้าร่วมอบรม เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีสุดท้าย จำนวน 300 คน ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนเฉลี่ย 4.53 อยู่ในระดับ ดีมากผลการอบรมนักศึกษามีศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนการมีทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัลที่ดีขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... 8.2 .......................................................................... | 90,000 | 90,000 | 0 | - |  | - | / | ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลฯ ผู้รายงาน..................... |  |

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การให้บริการแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 2 มีการส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการแบบบูรณาการ

กลยุทธ์ที่ 6 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการเชิงรุก พร้อมสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ

กลยุทธ์ที่ 7 สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมนักศึกษา

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ/การใช้จ่าย |  |  |  | สถานะโครงการ/กิจกรรม |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | รับจัดสรร | ใช้จ่าย | คงเหลือ | อยู่ระหว่างขออนุมัติ |  | กำลังดำเนินโครงการ | เสร็จสิ้น |  |  |
| 1. โครงการกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน 2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน 2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... 8.2 .......................................................................... | 500,000 |  |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษา ผู้รายงาน..................... |  |
| 2. โครงการพัฒนา ยกระดับนวัตกรรม ชุมชนด้วยกระบวนการ วิศวกรสังคม | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน 2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน 2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... 8.2 .......................................................................... | 2,500,000 |  |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษา ผู้รายงาน.................... |  |
| 3. โครงการสโมสรอาสาพัฒนาแบบบูรณาการศาสตร์โดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคม | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน 2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน 2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... 8.2 .......................................................................... | 1,100,000 |  |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษา ผู้รายงาน..................... |  |
| 4. โครงการงานกีฬาราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 44 | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน 2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน 2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... 8.2 .......................................................................... | 1,100,000 |  |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษา ผู้รายงาน...................... |  |
| 5. โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบคัดเลือก) ครั้งที่ 50 | ใช้ผลคะแนนการสำรวจโดยหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของแต่ละหน่วยงาน คือ (โปรดระบุค่าคะแนน.......) - กองนโยบายและแผน........................................... - กองคลัง .............................................................. - กองพัฒนานักศึกษา ............................................ - กองกลาง ............................................................ - กองบริหารงานบุคคล ........................................ - ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ................................................... - ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ............................................................................. | 1,100,000 |  |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษา ผู้รายงาน....................... |  |
| 6.โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบมหกรรม) ครั้งที่ 50 | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน 2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน 2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .................................................................... | 1,600,000 |  |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษา ผู้รายงาน................... |  |
| 7.โครงการอบรมเพื่อการพัฒนาการให้บริการและสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน สำหรับนักศึกษา จิตอาสาช่วยงาน กยศ. ประจำปีงบประมาณ 2568 | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน 2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน 2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... | 55,000 |  |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษา ผู้รายงาน................... |  |
| 8.โครงการตลาดนัดพบแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน 2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน 2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... | 50,000 |  |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษา ผู้รายงาน................... |  |
| 9.โครงการปฐมนิเทศและอบรมนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีงบประมาณ 2568 | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน 2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน 2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... | 60,000 |  |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษา ผู้รายงาน................... |  |
| 10.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีงบประมาณ 2568 | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน 2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน 2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... | 50,000 |  |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษา ผู้รายงาน................... |  |
| 11.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน 2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน 2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... | 60,000 |  |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษา ผู้รายงาน................... |  |
| 12.โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา กยศ. | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน 2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน 2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... | 30,000 |  |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษา ผู้รายงาน................... |  |
| 13.โครงการมหาวิทยาลัยฯ ยุคใหม่ ไม่ห่างไกลธรรมะ ประจำปีงบประมาณ 2568 | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน 2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน 2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... | 50,000 |  |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษา ผู้รายงาน................... |  |
| 14.โครงการอบมรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน 2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน 2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... | 20,000 |  |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษา ผู้รายงาน................... |  |
| 15.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน 2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน 2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... | 30,000 |  |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษา ผู้รายงาน................... |  |
| 16.โครงการรณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100% | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน 2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน 2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... | 30,000 |  |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษา ผู้รายงาน................... |  |
| 17.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขบุหรี่ไฟฟ้า | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน 2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน 2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... | 20,000 |  |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษา ผู้รายงาน................... |  |
| 18.โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและพัฒนาศักยภาพงานกิจการนักศึกษา | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน 2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน 2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... | 159,700 |  |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษา ผู้รายงาน................... |  |
| 19.โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ท้องถิ่น | 1. สถานที่จัดโครงการ กิจกรรมที่ 1 ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 6 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมที่ 2 ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมที่ 3 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 2. กลุ่มเป้าหมาย กิจการที่ 1 2.1 บุคลากร..........................20.............................คน 2.2 นักศึกษา.......................1000..........................คน กิจการที่ 2 2.3 นักศึกษา..........................50..........................คน กิจการที่ 3 2.4 นักเรียนโรงเรียนเชียงยินพิทยาคม จำนวน 60 คน 2.5 นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรร จำนวน 60 คน 2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.......................1190.................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน.....27 มค. ถึง 24 กพ. 2568 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน........นักศึกษามหาวิทยาลัย.............. 4.2 หน่วยงานภายนอก 1. นักเรียนโรงเรียนเชียงยินพิทยาคม 2. นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรมในการจัดโครงการ 6.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 6.4 ดำเนินงานโครงการตามแผนงานโครงการ 6.5 รายงานผลการดำเนินโครงการ 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) การดำเนินกิจกรรมโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นตามขั้นตอน ผู้เข้าร่วมอบรม คือบุคลากร นักศึกษาทุกคณะทุกชั้นปี นักเรียนโรงเรียนเชียงยินพิทยาคม นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรร รวมทั้งหมด จำนวน 1190 คน ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนเฉลี่ย 4.62 อยู่ในระดับ ดีมาก ผลการอบรมส่งผลให้บุคลากร นักศึกษาทุกคณะทุกชั้นปี และนักเรียนมีองค์ความรู้ ความเข้าใจ มีศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนมีทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัล 9 ด้าน และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในชีวิตการทำงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การพัฒนาชุมชนในอนาคตต่อไปได้ 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... | 500,000 | 500,000 | 0 | - |  | - | / | ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลฯ ผู้รายงาน นายอนุกุล บุตรพรม |  |
| 20.โครงการการกิจกรรมองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ สภานักศึกษา/พรรค/ชมรม | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน 2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน 2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... | 700,000 |  |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษา ผู้รายงาน................... |  |
| 21.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาและประชาชนสู่ผู้ประกอบการใหม่เพื่อตอบโจทย์ตลาดและความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม 5 A อาคาร 38 ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 นักศึกษา 100 คน 2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ บุคคลภายนอก 20 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน 210 วัน 4. บูรณาการร่วมกับ - (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน - 4.2 หน่วยงานภายนอก - 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ - (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “Business Model Canvas” 6.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อเป็นผู้ประกอบการ Starup อย่างมืออาชีพ 6.3 การนำเสนอผลงานแผนธุรกิจผู้ประกอบการ Starup RMU 2025 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ผลลัพธ์เชิงปริมาณ จำนวนองค์ความรู้ด้านเครื่องมือการจัดการทางด้านธุรกิจที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือสร้างผลกระทบที่ชัดเจนต่อสังคม/จำนวนทีมที่เข้าร่วม แข่งขัน/จำนวนแผนธุรกิจ 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 ผู้เข้าร่วมอบรมเห็นว่าการจัดกิจกรรมใช้ระยะเวลาน้อยไป 8.2 ควรจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี 8.3 การดำเนินงานภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 30,000 | 235,800 | 64,200 | - |  | / | - | ศูนย์สหกิจศึกษา ผู้รายงาน................... |  |
| 22.กิจกรรม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน 2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน 2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... | 260,000 |  |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษา ผู้รายงาน................... |  |
| 23.กิจกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน 2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน 2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... | 600,000 |  |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษา ผู้รายงาน................... |  |
| 24.กิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหาร | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน 2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน 2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... | 800,000 |  |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษา ผู้รายงาน................... |  |
| 25.กิจกรรม To de number one | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน 2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน 2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... | 50,000 |  |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษา ผู้รายงาน................... |  |
| 26.กิจกรรมบริการและสวัสดิการนักศึกษา และจัดซื้อเวชภัณฑ์นักศึกษา | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน 2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน 2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... | 95,000 |  |  |  |  |  |  | กองพัฒนานักศึกษา ผู้รายงาน................... |  |

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะทักษะอนาคต

เป้าประสงค์ที่ 3 มีการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะอนาคตสู่การเป็นมืออาชีพที่มีสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมบุคลากรพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ ทักษะดิจิทัล ทักษะภาษาต่างประเทศ

กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมบุคลากรพัฒนาทักษะการเงิน เบิกจ่าย พัสดุ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ/การใช้จ่าย |  |  | สถานะโครงการ/กิจกรรม |  |  | ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | รับจัดสรร | ใช้จ่าย | คงเหลือ | อยุ่ระหว่างขออนุมัติ | กำลังดำเนินโครงการ | เสร็จสิ้น |  |
| 1.โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 บุคลากร.......................................................คน 2.2 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ............................................................................................................................................................................ ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... 8.2 .......................................................................... | 500,000 |  |  |  |  |  | กองบริหารงานบุคคล ผู้รายงาน....................... |
| 2.โครงการพัฒนาทักษะด้านไอทีสำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 6 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 ผู้บริหารบุคลากรในมหาวิทยาลัย 250 คน 2.2 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น...............................250...............................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน......... 28-31 ตุลาคม 2567 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรมในการจัดโครงการ 6.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 6.4 ดำเนินงานโครงการตามแผนงานโครงการ 6.5 รายงานผลการดำเนินโครงการ 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) การดำเนินกิจกรรมโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นตามขั้นตอน ผู้เข้าร่วมอบรม คือผู้บริหารบุคลากรในมหาวิทยาลัย จำนวน 250 คน ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนเฉลี่ย 4.62 อยู่ในระดับ ดีมาก ผลการอบรมส่งผลให้บุคลากรมีองค์ความรู้ ทักษะ ที่เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกและสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... 8.2 .......................................................................... | 50,000 | 50,000 | 0 | - | - | / | ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลฯ ผู้รายงาน นายอนุกุล บุตรพรม |
| 3.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและจัดการความรู้ | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุมโรงแรม เดอะบลูสกาย รีสอร์ท เขาค้อ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 บุคลากร..........................18.............................คน 2.2 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น................................18.................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน......11-13 ธันวาคม 2567............. 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรมในการจัดโครงการ 6.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 6.4 ดำเนินงานโครงการตามแผนงานโครงการ 6.5 รายงานผลการดำเนินโครงการ 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) การดำเนินกิจกรรมโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นตามขั้นตอน ผู้เข้าร่วมอบรม คือบุคลากร จำนวน 18 คน ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนเฉลี่ย 4.69 อยู่ในระดับ ดีมาก ผลการอบรมส่งผลให้บุคลากรมีองค์ความรู้ ทักษะและศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อช่วยเป็นส่วนพลักดันให้มหาวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาด้านดิจิทัลครบทุกมิติและเกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... 8.2 .......................................................................... | 93,000 | 90,230 | 2,770 | - | - | / | ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลฯ ผู้รายงาน นายอนุกุล บุตรพรม |
| 4.โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุมไก่แบ้ บีช รีสอร์ท อ.เกาะช้าง จ.ตราด ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 บุคลากร...........................13............................คน 2.2 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น................................13.................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน.....31 มีค. – 3 เมย. 2568 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรมในการจัดโครงการ 6.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 6.4 ดำเนินงานโครงการตามแผนงานโครงการ 6.5 รายงานผลการดำเนินโครงการ 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) การดำเนินกิจกรรมโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นตามขั้นตอน ผู้เข้าร่วมอบรม คือบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลฯ จำนวน 13 คน ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนเฉลี่ย 4.63 อยู่ในระดับ ดีมาก ผลการอบรมส่งผลให้บุคลากรมีองค์ความรู้ ทักษะและศักยภาพการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ ใช้ในการทำงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรร่วมกัน ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... 8.2 .......................................................................... | 65,000 | 65,000 | 0 | - | - | / | ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลฯ ผู้รายงาน...................... |
| 5.โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากรชุมชนท้องถิ่น | . สถานที่จัดโครงการ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนท่าขอนยาง จำนวน 50 คน 2.2 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น..........................50.......................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน...วันที่ 23-24 ธันวาคม 2567 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก โรงเรียนท่าขอนยาง 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ .....................(ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรมในการจัดโครงการ 6.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 6.4 ดำเนินงานโครงการตามแผนงานโครงการ 6.5 รายงานผลการดำเนินโครงการ 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) การดำเนินกิจกรรมโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นตามขั้นตอน ผู้เข้าร่วมอบรม คือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม จำนวน 50 คน ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนเฉลี่ย 4.65 อยู่ในระดับ ดีมาก ผลการอบรมส่งผลให้นักเรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งนำไปพัฒนาก่อให้เกิดเป็นอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... 8.2 .......................................................................... | 65,000 | 65,000 | 0 | - | - | / | ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลฯ ผู้รายงาน นายอนุกุล บุตรพรม |

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม

เป้าประสงค์ที่ 4 มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม

กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม

กลยุทธ์ที่ 12 สร้างกลไกกำกับติดตามและรายงานผลการนำระบบกลไกและระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารแผนและงบประมาณ

กลยุทธ์ที่ 13 สนับสนุนการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติไปยังบุคลากรภายในและหน่วยงานทุกหน่วยงาน

กลยุทธ์ที่ 14 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 15 ทบทวน ปรับปรุงกฎระเบียบทางการเงิน การคลัง ทรัพย์สินและรายได้ ให้มีความคล่องตัวและทันสมัย

กลยุทธ์ที่ 16 พัฒนากระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

กลยุทธ์ที่ 17 สนับสนุนการจัดการความรู้การพัฒนาสำนักงานอธิการบดีสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 18 สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ผลงาน

กลยุทธ์ที่ 19 จัดหาบุคลากรให้เพียงพอกับภาระงานของหน่วยงาน

กลยุทธ์ที่ 20 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย

กลยุทธ์ที่ 21 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการระบบสาธารณูปโภค

กลยุทธ์ที่ 22 ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสู่ความเป็นเลิศ

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ/การใช้จ่าย |  |  |  | สถานะโครงการ/กิจกรรม |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | รับจัดสรร | ใช้จ่าย | คงเหลือ | อยู่ระหว่างขออนุมัติ |  | ไม่ดำเนินการโครงการ | เสร็จสิ้น |  |  |
| 1.โครงการพัฒนาระบบสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 ผู้บริหาร.......................................................คน 2.2 อาจารย์…………………………...............……..…คน 2.3 บุคลากร.......................................................คน 2.4 นักศึกษา......................................................คน 2.5 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... 8.2 .......................................................................... | 475,000 |  |  |  |  |  |  | กองกลาง ผู้รายงาน..................... |  |
| 2.โครงการกีฬาบุคลากรกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 ผู้บริหาร.......................................................คน 2.2 อาจารย์…………………………...............……..…คน 2.3 บุคลากร.......................................................คน 2.4 นักศึกษา......................................................คน 2.5 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... 8.2 .......................................................................... | 654,300 |  |  |  |  |  |  | กองบริหารงานบุคคล ผู้รายงาน..................... |  |
| 3.โครงการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานอธิการบดี * -มรม. -สนอ. -กพน. -ทดน. | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 ผู้บริหาร...………………………...............……..…คน 2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... | 512,541,634 (509,271,784 1,000,000 339,600 1,930,250) |  |  |  |  |  |  | สำนักงานอธิการบดี ผู้รายงาน....................... |  |
| 4.โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 ผู้บริหาร…………………………...............……..…คน 2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... | 300,000 |  |  |  |  |  |  | กองยนโยบายและแผน ผู้รายงาน..................... |  |
| 5.โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนฯ | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 ผู้บริหาร…………………………...............……..…คน 2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... | 1,000,000 |  |  |  |  |  |  | กองนโยบายและแผน ผู้รายงาน........................ |  |
| 6.โครงการมหกรรมจัดหางานมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม job Fair | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 ผู้บริหาร…………………………...............……..…คน 2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... | 300,000 | 0 | 300,000 | - |  | / | - | ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ผู้รายงาน................... |  |
| 7.โครงการติดตามส่งเสริมและขับเคลื่อนโครงการ | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน 2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... 8.2 .......................................................................... | 2,916,792 |  |  |  |  |  |  | กองนโยบายและแผน ผู้รายงาน................... |  |
| 8.โครงการเปิดบ้านราช ภัฏวิชาการ Open House | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. หมู่บ้าน/ชุมชน........................................................ ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน 2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน 2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... 8.2 .......................................................................... | 350,000 |  |  |  |  |  |  | ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ผู้รายงาน..................... |  |
| 9.โครงการการจัดหาชุดทางไฟสาธารณะ (โครงการลดก๊าซเรือนกระจกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 ผู้บริหาร…………………………...............……..…คน 2.2 อาจารย์........................................................คน 2.3 บุคลากร.......................................................คน 2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... 8.2 .......................................................................... | 10,000,000 |  |  |  |  |  |  | กองกลาง ผู้รายงาน.................... |  |
| 10.โครงการจัดหาจักรยานยนต์ไฟฟ้า(โครงการลดก๊าซเรือนกระจกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 ผู้บริหาร…………………………...............……..…คน 2.2 อาจารย์........................................................คน 2.3 บุคลากร.......................................................คน 2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ........................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... 8.2 .......................................................................... | 65,000 |  |  |  |  |  |  | กองกลาง ผู้รายงาน................... |  |
| 11.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติราชการ การบริหารพัสดุ การควบคุมการเบิกจ่าย การตรวจสอบพัสดุประจำปี การจำหน่วยพัสดุประจำปี การจำหน่วยพัสดุระหว่างปี ด้วยวิธีการขาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีการขายทอดตลอด วิธีแลกเปลี่ยน วิธีการโอน วิธีการแปรสภาพหรือทำลาย การจำหน่วยเป็นสูญการจำลองการขายทอดตลาด | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 ผู้บริหาร…………………………...............……..…คน 2.2 อาจารย์........................................................คน 2.3 บุคลากร.......................................................คน 2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... 8.2 .......................................................................... | 327,280 |  |  |  |  |  |  | กองคลัง ผู้รายงาน....................... |  |
| 12.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายสู่การบริการที่เป็นเลิศ | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. หมู่บ้าน/ชุมชน........................................................ ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน 2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน 2.4 ประชาชน.....................................................คน 2.5 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... 8.2 .......................................................................... | 472,674 |  |  |  |  |  |  | กองคลัง ผู้รายงาน...................................... |  |
| 13.โครงการบริหารจัด การหน่วยงานแบบบูรณาการด้านสหกิจศึกษา | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. หมู่บ้าน/ชุมชน........................................................ ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน 2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน 2.4 ประชาชน.....................................................คน 2.5 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... 8.2 .......................................................................... | 83,600 |  |  |  |  |  |  | ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ผู้รายงาน....................... |  |
| 14.โครงการนิเทศงานสหกิจศึกษา | 1. พื้นที่จัดโครงการ - 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 อาจารย์ 32 คน 2.2 นักศึกษา 258 คน รวมทั้งสิ้น 290 คน 3. บูรณาการร่วมกับ - (ถ้ามี) 3.1 หน่วยงานภายใน 1) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ 2) สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 4) สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.2 หน่วยงานภายนอก 1) สถานประกอบการที่รับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา 2) สถานประกอบการที่รับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปฏิบัติ สหกิจศึกษา 3) สถานประกอบการที่รับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีปฏิบัติสหกิจศึกษา 4. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ - (ถ้ามี) 5. ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป 1. กิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ 1.1 นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา 22 คน (บรรลุ 21 คน ไม่บรรลุ 1 คน) 1.2 จำนวนสถานประกอบการ 11 แห่ง 1.3 ภาพรวมผลการประเมินจากสถานประ กอบการ จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 21 คน คะแนนเฉลี่ย 178.95 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 20 คน อยู่ในระดับดี 1 คน 2. กิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.1 นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา 4 คน (บรรลุ 4 คน ไม่บรรลุ 0 คน) 2.2 จำนวนสถานประกอบการ 3 แห่ง 2.3 ภาพรวมผลการประเมินจากสถาน ประกอบการ จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 4 คน คะแนน เฉลี่ย 188.00 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 4 คน 3. กิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษาสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 3.1 นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา 3 คน (บรรลุ 3 คน ไม่บรรลุ 0 คน) 3.2 จำนวนสถานประกอบการ 2 แห่ง 3.3 ภาพรวมผลการประเมินจากสถาน ประกอบการ จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 3 คน คะแนน เฉลี่ย 182.33 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 3 คน 4. กิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษาสาขาเทคนิคการสัตว แพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4.1 นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา 30 คน (บรรลุ 30 คน ไม่บรรลุ 0 คน) 4.2 จำนวนสถานประกอบการ 12 แห่ง 4.3 ภาพรวมผลการประเมินจากสถาน ประกอบการ จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 30 คน คะแนน เฉลี่ย 176.17 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 23 คน อยู่ในระดับดี 7 คน 5. กิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.1 นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา 68 คน (บรรลุ 67 คน ไม่บรรลุ 1 คน) 5.2 จำนวนสถานประกอบการ 26 แห่ง 5.3 ภาพรวมผลการประเมินจากสถาน ประกอบการ จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 67 คน คะแนน เฉลี่ย 174.70 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 49 คน อยู่ในระดับดี 18 คน 6. กิจกรรมการสะท้อนคิดงานนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เตรียมความพร้อมก่อนออก ปฏิบัติ งานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568 จำนวน 131 คน การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “การสะท้อนคิดงานนิเทศสหกิจ ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567” โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.71 ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน เท่ากับ 0.46 | 250,000 | 24,9280 | 720 |  |  |  |  | ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ผู้รายงาน.................... |  |
| 15.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติสหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 | 1.พื้นที่จัดโครงการ ห้องประชุมเกษตรวรุณ 320 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคาร 35 คณะ เทคโนโลยีการเกษตร 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 อาจารย์ 20 คน 2.2 นักศึกษา 150 คน 2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ - คน รวมทั้งสิ้น 170 คน 3. บูรณาการร่วมกับ - (ถ้ามี) 3.1 หน่วยงานภายใน 1) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ 2) สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 4) สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.2 หน่วยงานภายนอก - 4. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ - (ถ้ามี) 5. ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึ่งพอใจต่อการจัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติสหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.88 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.35 | 57,400 | 57,400 | 0 | - |  | - | / | ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ผู้รายงาน....................... |  |
| 16.โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติสหกิจสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 1. สถานที่จัดโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 นักศึกษา 170 คน รวมทั้งสิ้น 170 คน 3. บูรณาการร่วมกับ - (ถ้ามี) 3.1 หน่วยงานภายใน 1) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 4) สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยี การเกษตร 5) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ - (ถ้ามี) 5. ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป 1. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจใน งานสหกิจศึกษาอย่างมืออาชีพ จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2567 จำนวน 170 คน ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ใช้ งบประมาณ 51,800 บาท ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการ จัดกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.64 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.48 2. หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2567 จำนวน 80 คน ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัลและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ใช้ งบประมาณ 44,600 บาท ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึ่งพอใจต่อการ จัดกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.70 ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46 3. หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อมัลติมีเดียและ เทคนิคการนำเสนองานแบบมืออาชีพด้วยภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2567 จำนวน 85 คน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2567 จำนวน 85 คน รวมผู้เข้าร่วมทั้ง 2 รุ่น จำนวน 170 คน ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ใช้งบประมาณ 98,900 บาท ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึ่งพอใจต่อการจัดกิจกรรม โดยรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.70 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46 4. หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อ การจัดการงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัด กิจกรรม รุ่นที่ 1 วันที่ 21 ธันวาคม จำนวน 85 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2567 จำนวน 85 คน รวมผู้เข้าร่วมทั้ง 2 รุ่น จำนวน 170 คน ณ ห้องปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ใช้งบประมาณ 26,400 บาท ผู้เข้าร่วมมีความพึ่งพอใจต่อการจัดกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.69 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46 | 221,700 | 221,700 | 0 | - |  | - | / | ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ผู้รายงาน....................... |  |
| 17.โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพองค์กรเพื่อการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) ในการพัฒนางาน สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมกับภาคีเครือข่าย | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน 2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน 2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... 8.2 .......................................................................... | 93,120 | 0 | 93,120 | / |  | - | - | ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ผู้รายงาน....................... |  |
| 18.โครงการการนำเสนอผลงาน “วันสหกิจบูรณากับทำงาน (CWIE Day) ร่วมกับเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน 2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน 2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... 8.2 .......................................................................... | 11,780 | 0 | 11,780 | / |  | - | - | ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ผู้รายงาน....................... |  |
| 19.โครงการการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานการฝึกสหกิจศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 1.พื้นที่จัดโครงการ ห้องประชุมเกษตรวรุณ 320 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคาร 35 คณะ เทคโนโลยีการเกษตร 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 อาจารย์ 20 คน 2.2 นักศึกษา 150 คน รวมทั้งสิ้น 170 คน 3. บูรณาการร่วมกับ - (ถ้ามี) 3.1 หน่วยงานภายใน 1) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 4) สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ 4. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ - (ถ้ามี) 5. ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป ผลการดำเนินโครงการ โครงการการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอ ผลงานการฝึกสหกิจศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้ผลงานสหกิจ ศึกษาดีเด่น จำนวน 20ผลงาน ได้แก่ สาขาวิชาเคมี 2 ผลงาน สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 4 ผลงาน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ผลงาน สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ 9 ผลงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 4 ผลงาน โดยในการดำเนินโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 170 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร จำนวน 20 คน นักศึกษา จำนวน 150 คน มีความพึงพอใจต่อการ จัดกิจกรรมมากที่สุด | 32,400 | 32,400 | 0 | - |  | - | / | ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ผู้รายงาน....................... |  |
| 20.โครงการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน 2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน 2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... 8.2 .......................................................................... | 700,000 |  |  |  |  |  |  | ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ผู้รายงาน....................... |  |
| 21.โครงการทบทวนการจัดทำแผนกลุทธ์ทางการเงิน | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน 2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน 2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... 8.2 .......................................................................... | 40,000 |  |  |  |  |  |  | กองคลัง ผู้รายงาน....................... |  |
| 22.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตฯ | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน 2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน 2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... 8.2 .......................................................................... | 70,000 |  |  |  |  |  |  | กองคลัง ผู้รายงาน....................... |  |
| 23.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ | 1. สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุม.............................................................. ตำบล....................................................................... อำเภอ...................................................................... จังหวัด..................................................................... 2. กลุ่มเป้าหมาย 2.1 อาจารย์…………………………...............……..…คน 2.2 บุคลากร.......................................................คน 2.3 นักศึกษา......................................................คน 2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/อื่น ๆ.......................................คน รวมทั้งสิ้น.................................................................คน 3. ระยะเวลาดำเนินงาน................................................ 4. บูรณาการร่วมกับ........................................... (ถ้ามี) 4.1 หน่วยงานภายใน.............................................. 4.2 หน่วยงานภายนอก........................................... 5. นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ............................... (ถ้ามี) 6. กิจกรรมดำเนินงาน 6.1 .......................................................................... 6.2 ……………………....……………………………........…… 6.3 ……………………………………………………........…… 7. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน (ชี้แจงรายละเอียดพอสังเขป) ...................................................................................... ...................................................................................... 8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 8.1 .......................................................................... 8.2 .......................................................................... | 70,000 |  |  |  |  |  |  | กองคลัง ผู้รายงาน....................... |  |

ลงชื่อ ..............................................................................................

(............................................................................................)

ตำแหน่ง ..........................................................................................

ผู้รายงาน/ผู้ให้ข้อมูล

จัดส่ง 	รายงานติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดและโครงการในตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักงานอธิการบดี

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม  2567 – 31 มีนาคม  2568)

ที่ 		กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

E-mail : plan.rmu.ac.th@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวรตวรรณ ประวิรัตน์, นางสาวนันทนา รัตนเมือง โทร. 401